## Plan
Cuadrilla | Base | Semana | Día | Día de campo | Visita del día | Grupo | Sede | Institución | Código DANE | Municipio | Zona | Dirección | Sale de | Duerme en | Tramo de llegada (min) | Tramo de salida (min) | Carretera del día (min) | Km del día | Concepto (tablero del Valle) | Dictamen | Estado (MEN) | Nivel de afectación (MEN) | Tipo de vía | Acceso | Por qué | Vía de acceso | Coordenada en revisión | Latitud | Longitud
A | Pereira | 1 | lunes | 1 | 1 | Risaralda | SE ANTONIA SANTOS | IE SAGRADA FAMILIA | 166045000198 | Apía | Urbana | KR 7 7 49 | Pereira | Apia | 93.36 | 0.17 | 93.5 | 64.3 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | Carrera 7 | no | 5.1047 | -75.9425
A | Pereira | 1 | martes | 2 | 1 | Risaralda | SE CAJA DE ORO | IE INTERCULTURAL DOKABU | 266572001237 | Pueblo Rico | Rural | VDA CAJA DE ORO | Apia | Pueblo Rico | 167.98 | 120.41 | 288.4 | 90.5 |  |  | Colapso parcial | Critico | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 240 m de esa vía. |  | sí | 5.3313 | -75.9852
A | Pereira | 1 | miércoles | 3 | 1 | Risaralda | SE SAN PABLO - SEDE PRINCIPAL | IE SAN PABLO | 166572000015 | Pueblo Rico | Urbana | KR 5 4 51 | Pueblo Rico | Pueblo Rico | 1.82 | 1.42 | 3.2 | 0.8 |  |  | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 8 m de esa vía. | Calle 3 A | sí | 5.2192 | -76.0331
A | Pereira | 1 | jueves | 4 | 1 | Risaralda | SE SAN PEDRO CLAVER | IE AGROAMBIENTAL PIO XII | 266572000141 | Pueblo Rico | Rural | CGTO SANTA CECILIA | Pueblo Rico | Pueblo Rico | 48.16 | 12.95 | 107.9 | 67 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 20 m de esa vía. | Calle 3 | no | 5.3403 | -76.1453
A | Pereira | 1 | jueves | 4 | 2 | Risaralda | ESCUELA NUEVA AGÜITA | IE INTERCULTURAL DOKABU | 266572800032 | Pueblo Rico | Rural | VDA AGUITA | Pueblo Rico | Pueblo Rico | 12.95 | 46.77 | 107.9 | 67 |  |  | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 58 m de esa vía. |  | no | 5.3662 | -76.106
A | Pereira | 1 | viernes | 5 | 1 | Risaralda | SE BICHUBARA | IE DACHI DADA KERA | 466572001121 | Pueblo Rico | Rural | VDA BICHUBARA | Pueblo Rico | Pueblo Rico | 50.02 | 4.82 | 109.2 | 74.1 |  |  | Afectación parcial | Moderado | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «primary»). La sede queda a 3687 m de esa vía. |  | sí | 5.3122 | -76.1667
A | Pereira | 1 | viernes | 5 | 2 | Risaralda | SE SIKUEDO | IE DACHI DADA KERA | 266572000940 | Pueblo Rico | Rural | VDA SIKUEDO | Pueblo Rico | Pueblo Rico | 4.82 | 54.39 | 109.2 | 74.1 |  |  | Afectación parcial | Moderado | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «primary»). La sede queda a 281 m de esa vía. |  | no | 5.3553 | -76.1778
A | Pereira | 1 | sábado | 6 | 1 | Risaralda | SE OSKORDO | IE INTERCULTURAL DOKABU | 266572001326 | Pueblo Rico | Rural | VDA OSKORDO | Pueblo Rico | Apia | 104.73 | 119.27 | 224 | 79.3 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | otra | fácil | La vía de entrada es otra según OpenStreetMap (clase «track_grade3»). La sede queda a 5445 m de esa vía. |  | no | 5.2753 | -76.1628
A | Pereira | 2 | lunes | 7 | 1 | Risaralda | SE LA FLORESTA - SEDE PRINCIPAL | IE LA FLORESTA | 266045000061 | Apía | Rural | VDA LA FLORESTA | Apia | Belen De Umbria | 21.47 | 50.13 | 119.7 | 35.5 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 75 m de esa vía. | Mateguadua-Apia | sí | 5.1178 | -75.9047
A | Pereira | 2 | lunes | 7 | 2 | Risaralda | SE EL ABEJERO | IE SANTA EMILIA | 266088000315 | Belén de Umbría | Rural | VDA EL ABEJERO | Apia | Belen De Umbria | 50.13 | 48.09 | 119.7 | 35.5 |  |  | Colapso parcial | Critico | otra | fácil | La vía de entrada es otra según OpenStreetMap (clase «track_grade3»). La sede queda a 293 m de esa vía. |  | no | 5.1515 | -75.9048
A | Pereira | 2 | martes | 8 | 1 | Risaralda | SE COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO TAPARCAL - SEDE PRINCIPAL | IE COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO TAPARCAL | 266088000528 | Belén de Umbría | Rural | CGTO TAPARCAL | Belen De Umbria | Belen De Umbria | 14.18 | 0.26 | 31.3 | 10.5 |  |  | Colapso total | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 44 m de esa vía. |  | no | 5.1659 | -75.8635
A | Pereira | 2 | martes | 8 | 2 | Risaralda | SE TAPARCAL | IE COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO TAPARCAL | 266088000111 | Belén de Umbría | Rural | CGTO TAPARCAL | Belen De Umbria | Belen De Umbria | 0.26 | 16.89 | 31.3 | 10.5 |  |  | Afectación menor | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 2 m de esa vía. |  | no | 5.1658 | -75.8641
A | Pereira | 2 | miércoles | 9 | 1 | Risaralda | SE EL TIGRE | IE SANTA EMILIA | 266088000366 | Belén de Umbría | Rural | VDA EL TIGRE | Belen De Umbria | Mistrato | 26.66 | 60.32 | 96.2 | 42.4 |  |  | Afectación parcial | Moderado | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 8 m de esa vía. |  | no | 5.1748 | -75.8976
A | Pereira | 2 | miércoles | 9 | 2 | Risaralda | SE ALTO PUEBLO RICO | IE INSTITUTO MISTRATO | 266456000100 | Mistrató | Rural | VDA ALTO PUEBLO RICO | Belen De Umbria | Mistrato | 60.32 | 9.26 | 96.2 | 42.4 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 11 m de esa vía. |  | no | 5.2798 | -75.8903
A | Pereira | 2 | jueves | 10 | 1 | Risaralda | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | IE SANTA ANA | 266318800006 | Guática | Rural | CORREGIMIENTO SANTA ANA | Mistrato | Quinchia | 32.16 | 13.35 | 80 | 43.4 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 4 m de esa vía. | Carrera 4 | no | 5.3075 | -75.8204
A | Pereira | 2 | jueves | 10 | 2 | Risaralda | SE INSTITUTO GUATICA - SEDE PRINCIPAL | IE INSTITUTO GUATICA | 166318000030 | Guática | Urbana | IND BR GAMONRRA | Mistrato | Quinchia | 13.35 | 34.54 | 80 | 43.4 |  |  | Afectación parcial | Moderado | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 13 m de esa vía. | Calle 12 | no | 5.3188 | -75.8005
A | Pereira | 2 | viernes | 11 | 1 | Risaralda | SE ENCENILLAL | IE NUCLEO ESCOLAR RURAL | 266594000234 | Quinchía | Rural | VDA ENCENILLAL | Quinchia | Quinchia | 10.14 | 23.64 | 47.5 | 19.2 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 199 m de esa vía. |  | no | 5.3281 | -75.7483
A | Pereira | 2 | viernes | 11 | 2 | Risaralda | SE NUESTRA SEÑORA DE LA CEIBA | IE NUCLEO ESCOLAR RURAL | 266594000340 | Quinchía | Rural | VDA LA CEIBA | Quinchia | Quinchia | 23.64 | 13.76 | 47.5 | 19.2 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 36 m de esa vía. |  | no | 5.3706 | -75.749
A | Pereira | 2 | sábado | 12 | 1 | Risaralda | SE EL TRIUNFO | IE AGROPECUARIO NARANJAL | 266594000382 | Quinchía | Rural | VDA GUERRERO | Quinchia | Quinchia | 34.41 | 35.17 | 69.6 | 32.6 |  |  | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 8 m de esa vía. |  | no | 5.2839 | -75.6911
A | Pereira | 3 | lunes | 13 | 1 | Risaralda | SE AGUA SALADA | IE SAUSAGUA | 266594000544 | Quinchía | Rural | VDA AGUA SALADA | Quinchia | Pereira | 29.79 | 86.23 | 116 | 89.7 |  |  | Colapso parcial | Critico | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 19 m de esa vía. | Via Irra a Quinchia | no | 5.2967 | -75.6654
B | Pereira | 1 | lunes | 1 | 1 | Dosquebradas | LUIS CARLOS GONZALES MEJIA | INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL | 166170001490 | Dos Quebradas | Urbana | BARRIO VILLA ALEXANDRA | Pereira | Pereira | 9.4 | 0.14 | 17 | 6.8 |  |  | Afectación parcial | Moderado | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 5 m de esa vía. | Calle 9 | no | 4.8231 | -75.6925
B | Pereira | 1 | lunes | 1 | 2 | Dosquebradas | INSTITUTO EDUCATIVO EMPRESARIAL | INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL | 166170001911 | Dos Quebradas | Urbana | LA BADEA -ANTIGUA PLAZA DE FERIAS | Pereira | Pereira | 0.14 | 7.44 | 17 | 6.8 |  |  | Afectación menor | Bajo | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 21 m de esa vía. | Calle 9 | no | 4.8231 | -75.6919
B | Pereira | 1 | martes | 2 | 1 | Dosquebradas | POPULAR DIOCESANO | INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO | 166170000256 | Dos Quebradas | Urbana | LA BADEA | Pereira | Pereira | 11.45 | 1 | 22.4 | 9 |  |  | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 6 m de esa vía. |  | no | 4.8242 | -75.6997
B | Pereira | 1 | martes | 2 | 2 | Dosquebradas | LA BADEA | INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL | 166170001741 | Dos Quebradas | Urbana | BARRIO LA BADEA(ENSEGUIDA A LA IGLESIA) | Pereira | Pereira | 1 | 9.9 | 22.4 | 9 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 20 m de esa vía. |  | sí | 4.8238 | -75.6996
B | Pereira | 1 | miércoles | 3 | 1 | Risaralda | SE LAS TAZAS | IE AGRICOLA MARSELLA | 266440000100 | Marsella | Rural | VDA LAS TAZAS | Pereira | Marsella | 51.42 | 11.61 | 97.9 | 35.5 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 35 m de esa vía. |  | no | 4.9022 | -75.7737
B | Pereira | 1 | miércoles | 3 | 2 | Risaralda | SE LA BORDADITA | IE AGRICOLA MARSELLA | 266440000525 | Marsella | Rural | RESG INDIGENA ALTO MIRA | Pereira | Marsella | 11.61 | 34.84 | 97.9 | 35.5 |  |  | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 40 m de esa vía. |  | no | 4.929 | -75.7783
B | Pereira | 1 | jueves | 4 | 1 | Risaralda | SE ALTO CAUCA - SEDE PRINCIPAL | IE INSTITUTO AGRICOLA ALTO CAUCA | 266440000070 | Marsella | Rural | CGTO ALTO CAUCA | Marsella | Marsella | 28.62 | 0.96 | 63.8 | 18.8 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 2 m de esa vía. | Buena Vista | no | 4.9948 | -75.7439
B | Pereira | 1 | jueves | 4 | 2 | Risaralda | ANTONIO JOSE DE SUCRE | IE INSTITUTO AGRICOLA ALTO CAUCA | 266440800017 | Marsella | Rural | CORREGIMIENTO DE ALTO CAUCA | Marsella | Marsella | 0.96 | 34.19 | 63.8 | 18.8 |  |  | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 7 m de esa vía. | Buena Vista | no | 4.9928 | -75.7443
B | Pereira | 1 | viernes | 5 | 1 | Risaralda | SE EL RAYO | IE INSTITUTO ESTRADA | 266440000274 | Marsella | Rural | VDA EL RAYO | Marsella | Dos Quebradas | 15.5 | 9.46 | 76.8 | 26.6 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 22 m de esa vía. |  | sí | 4.9093 | -75.723
B | Pereira | 1 | viernes | 5 | 2 | Risaralda | SE SAN ANDRES | IE INSTITUTO ESTRADA | 266440000045 | Marsella | Rural | VDA SAN ANDRES | Marsella | Dos Quebradas | 9.46 | 51.85 | 76.8 | 26.6 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 318 m de esa vía. | Vía la Bodega | sí | 4.8966 | -75.7143
B | Pereira | 1 | sábado | 6 | 1 | Dosquebradas | RUFINO JOSE CUERVO | INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO | 166170000744 | Dos Quebradas | Urbana | KR 18 43 08 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | 2.78 | 1.17 | 4 | 1.4 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 18 m de esa vía. | Carrera 18 | no | 4.8358 | -75.6673
B | Pereira | 2 | lunes | 7 | 1 | Dosquebradas | ANTONIO JOSE DE SUCRE | INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO | 166170000043 | Dos Quebradas | Urbana | CL 16 14 A 19 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | 2.67 | 3.34 | 6 | 2.4 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 23 m de esa vía. | Calle 61 | no | 4.8439 | -75.665
B | Pereira | 2 | martes | 8 | 1 | Dosquebradas | ELADIA MEJIA GONZALEZ | INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO | 166170000175 | Dos Quebradas | Urbana | KR 21 41 80 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | 3.07 | 1.26 | 6.1 | 2.1 |  |  | Afectación menor | Bajo | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 12 m de esa vía. | Carrera 21 | no | 4.8337 | -75.6682
B | Pereira | 2 | martes | 8 | 2 | Dosquebradas | INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI | INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO | 166170000078 | Dos Quebradas | Urbana | CALLE 44 NO. 23 - 24 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | 1.26 | 1.8 | 6.1 | 2.1 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 4 m de esa vía. | Carrera 23 | no | 4.8342 | -75.6653
B | Pereira | 2 | miércoles | 9 | 1 | Dosquebradas | MANUELA BELTRAN | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY | 166170000272 | Dos Quebradas | Urbana | KR 19 64 08 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | 2.78 | 0.86 | 7.4 | 3 |  |  | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 17 m de esa vía. | Calle 64 | no | 4.8431 | -75.6607
B | Pereira | 2 | miércoles | 9 | 2 | Dosquebradas | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY | 166170000159 | Dos Quebradas | Urbana | CLLE 67 # 18-01 BARRIO LA CAPILLA | Dos Quebradas | Dos Quebradas | 0.86 | 3.73 | 7.4 | 3 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 11 m de esa vía. | Calle 67 | no | 4.8448 | -75.6607
B | Pereira | 2 | jueves | 10 | 1 | Dosquebradas | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO | 166170001481 | Dos Quebradas | Urbana | BARRIO LAS VEGAS | Dos Quebradas | Dos Quebradas | 10.53 | 3.18 | 22.3 | 8 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 13 m de esa vía. | Carrera 24A | no | 4.8169 | -75.6781
B | Pereira | 2 | jueves | 10 | 2 | Dosquebradas | SAN RAFAEL | INSTITUCION EDUCATIVA FABIO VASQUEZ BOTERO | 166170001937 | Dos Quebradas | Urbana | KR 31 CL 13 SAN RAFAEL | Dos Quebradas | Dos Quebradas | 3.18 | 8.62 | 22.3 | 8 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 2 m de esa vía. |  | no | 4.8172 | -75.6725
B | Pereira | 2 | viernes | 11 | 1 | Dosquebradas | CENTRO EDUCATIVO NARANJALES | INSTITUCION EDUCATIVA FABIO VASQUEZ BOTERO | 266170000897 | Dos Quebradas | Rural | NARANJALES | Dos Quebradas | Dos Quebradas | 10.56 | 5.31 | 21.5 | 8.3 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 56 m de esa vía. |  | no | 4.8183 | -75.6645
B | Pereira | 2 | viernes | 11 | 2 | Dosquebradas | CENTRO EDUCATIVO LAS VIOLETAS | INSTITUCION EDUCATIVA FABIO VASQUEZ BOTERO | 166170001562 | Dos Quebradas | Rural | CL 26A KR 27A -28 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | 5.31 | 5.66 | 21.5 | 8.3 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 36 m de esa vía. |  | no | 4.8255 | -75.6663
B | Pereira | 2 | sábado | 12 | 1 | Dosquebradas | FABIO VASQUEZ BOTERO | INSTITUCION EDUCATIVA FABIO VASQUEZ BOTERO | 166170001023 | Dos Quebradas | Urbana | LA PRADERA | Dos Quebradas | Pereira | 7.14 | 5.72 | 19.5 | 7.4 |  |  | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 16 m de esa vía. |  | no | 4.8303 | -75.6825
B | Pereira | 2 | sábado | 12 | 2 | Dosquebradas | BASICO OTUN | INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL | 166170000329 | Dos Quebradas | Urbana | BARRIO SAN JUDAS EL BALSO | Dos Quebradas | Pereira | 5.72 | 6.63 | 19.5 | 7.4 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 7 m de esa vía. | Carrera 19 | no | 4.8167 | -75.6833
C | Pereira | 1 | lunes | 1 | 1 | Pereira | LAS PALMAS | INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | 166001002754 | Pereira | Urbana | AV DEL RIO NO 43 - 26 | Pereira | Pereira | 6.25 | 3.32 | 15.2 | 5.7 |  |  | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 15 m de esa vía. | Carrera 5 | no | 4.8181 | -75.7155
C | Pereira | 1 | lunes | 1 | 2 | Pereira | JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | 166001000450 | Pereira | Urbana | CR 3 NO 34 - 46 | Pereira | Pereira | 3.32 | 5.64 | 15.2 | 5.7 |  |  | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 2 m de esa vía. | Carrera 2 Bis | no | 4.8199 | -75.7062
C | Pereira | 1 | martes | 2 | 1 | Pereira | INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO | 166001000344 | Pereira | Urbana | IND CLL 70 NO 23-20 SAN FERNANDO CUBA | Pereira | Pereira | 13.53 | 1.83 | 31.7 | 14.1 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 5 m de esa vía. |  | no | 4.8057 | -75.7396
C | Pereira | 1 | martes | 2 | 2 | Pereira | INST EDUCATIVA JESUS MARIA ORMAZA | INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA ORMAZA | 166001000646 | Pereira | Urbana | CL 70 22 00 BR CUBA | Pereira | Pereira | 1.83 | 16.37 | 31.7 | 14.1 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 35 m de esa vía. | Calle 75 | no | 4.8032 | -75.7443
C | Pereira | 1 | miércoles | 3 | 1 | Risaralda | SE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - SEDE PRINCIPAL | CE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 266687000331 | Santuario | Rural | CGTO PERALONSO | Pereira | Apia | 90.97 | 58.58 | 149.6 | 78.9 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 12 m de esa vía. |  | sí | 4.9901 | -75.9242
C | Pereira | 1 | jueves | 4 | 1 | Risaralda | ESCUELA PATIO BONITO | IE PATIO BONITO | 266383800005 | La Celia | Rural | VDA PATIO BONITO | Apia | Santuario | 48.3 | 1.21 | 101.4 | 42.5 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 13 m de esa vía. |  | no | 4.9969 | -75.9801
C | Pereira | 1 | jueves | 4 | 2 | Risaralda | SE PATIO BONITO - SEDE PRINCIPAL | IE PATIO BONITO | 266383000050 | La Celia | Rural | VDA PATIO BONITO | Apia | Santuario | 1.21 | 51.87 | 101.4 | 42.5 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 28 m de esa vía. | La Celia-Balboa | no | 4.9932 | -75.9814
C | Pereira | 1 | viernes | 5 | 1 | Risaralda | SE LA BAMBA | IE MARIA AUXILIADORA | 266687000030 | Santuario | Rural | VDA LA BAMBA | Santuario | Santuario | 34.86 | 26.5 | 61.4 | 17.5 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 121 m de esa vía. |  | no | 5.0631 | -75.9997
C | Pereira | 1 | sábado | 6 | 1 | Risaralda | SE INSTITUTO SANTUARIO - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO SANTUARIO | 166687000256 | Santuario | Urbana | CL 6 7 17 | Santuario | Santuario | 0.1 | 49.67 | 101.6 | 44 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | Carrera 7 | no | 5.0728 | -75.9635
C | Pereira | 1 | sábado | 6 | 2 | Risaralda | SE MARIA AUXILIADORA | IE LICEO DE OCCIDENTE | 166383000195 | La Celia | Urbana | CL 5 2 69 | Santuario | Santuario | 49.67 | 51.88 | 101.6 | 44 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 18 m de esa vía. | Calle 5 | no | 5.003 | -76.0027
C | Pereira | 2 | lunes | 7 | 1 | Risaralda | SE TAMBORES - SEDE PRINCIPAL | IE TAMBORES | 266075000022 | Balboa | Rural | VDA TAMBORES | Santuario | Cartago | 83.7 | 70.35 | 154 | 78.1 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 1 m de esa vía. |  | no | 4.8851 | -75.9733
C | Pereira | 2 | martes | 8 | 1 | Pereira | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GONZALEZ MEJIA | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GONZALEZ MEJIA | 166001003505 | Pereira | Urbana | KR 17 82 103 | Cartago | Marsella | 32.55 | 17.05 | 98.6 | 55.7 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 9 m de esa vía. |  | no | 4.8069 | -75.745
C | Pereira | 2 | martes | 8 | 2 | Pereira | EL PLACER | INSTITUCION EDUCATIVA COMBIA | 266001001698 | Pereira | Rural | CRUCERO DE COMBIA | Cartago | Marsella | 17.05 | 48.99 | 98.6 | 55.7 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 147 m de esa vía. |  | no | 4.8191 | -75.7608
C | Pereira | 2 | miércoles | 9 | 1 | Risaralda | SE EL ESPAÑOL | IE INSTITUTO AGRICOLA LA FLORIDA | 266682001771 | Santa Rosa de Cabal | Rural | CGTO EL ESPAÑOL | Marsella | Santa Rosa De Cabal | 42.71 | 51.83 | 105 | 43.1 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 20 m de esa vía. | Al Español | no | 4.9322 | -75.6982
C | Pereira | 2 | miércoles | 9 | 2 | Risaralda | SE SANTO DOMINGO | IE INSTITUTO AGROPECUARIO VERACRUZ | 266682001372 | Santa Rosa de Cabal | Rural | VDA SANTO DOMINGO | Marsella | Santa Rosa De Cabal | 51.83 | 10.45 | 105 | 43.1 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 30 m de esa vía. |  | no | 4.8843 | -75.6344
C | Pereira | 2 | jueves | 10 | 1 | Risaralda | SE COL DE JESUS | IE INSTITUTO TECNOLOGICO SANTA ROSA DE CABAL | 166682001025 | Santa Rosa de Cabal | Urbana | KR 15 12 71 | Santa Rosa De Cabal | Santa Rosa De Cabal | 1.84 | 1.35 | 3.2 | 0.8 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 14 m de esa vía. | Carrera 15 | no | 4.8651 | -75.6218
C | Pereira | 2 | viernes | 11 | 1 | Risaralda | SE PEDRO URIBE MEJIA - SEDE PRINCIPAL | IE INSTITUTO AGRICOLA PEDRO URIBE MEJIA | 266682000465 | Santa Rosa de Cabal | Rural | VDA EL JAZMIN | Santa Rosa De Cabal | Dos Quebradas | 22.68 | 33.82 | 93.4 | 44.4 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 135 m de esa vía. | A Campoalegre | no | 4.915 | -75.6179
C | Pereira | 2 | viernes | 11 | 2 | Risaralda | SE CHARCO HONDO | IE INSTITUTO AGRICOLA PEDRO URIBE MEJIA | 266682000996 | Santa Rosa de Cabal | Rural | VDA CHARCO HONDO | Santa Rosa De Cabal | Dos Quebradas | 33.82 | 36.9 | 93.4 | 44.4 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 55 m de esa vía. |  | no | 4.9661 | -75.6356
C | Pereira | 2 | sábado | 12 | 1 | Risaralda | SE LAS MANGAS | IE INSTITUTO AGROPECUARIO VERACRUZ | 266682001101 | Santa Rosa de Cabal | Rural | VDA LAS MANGAS | Dos Quebradas | Pereira | 28.88 | 23.97 | 57.4 | 22.4 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 81 m de esa vía. |  | no | 4.7834 | -75.6418
C | Pereira | 2 | sábado | 12 | 2 | Pereira | PROVIDENCIA | COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA | 166001004978 | Pereira | Urbana | KR 20 23 15 | Dos Quebradas | Pereira | 23.97 | 4.56 | 57.4 | 22.4 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 3 m de esa vía. | Carrera 20 | no | 4.8039 | -75.6991

## Resumen
Escenario | 63 SE Risaralda. Las 62 sedes ruteables de las 63 del listado V5. Falta KURMADO (Marsella), que no tiene coordenada en ninguna fuente. Dos de las tres que faltaban se ubicaron con fotos georreferenciadas el 24-sep-2026. Tres cuadrillas con base en Pereira: con dos no cabe. Sin volver a la base los domingos.
Generado | 2026-09-28
Semana de campo | De lunes a sábado, seis días. La semana 1 son los días 1 a 6, la 2 del 7 al 12, y así.
Jornada | Hasta 8 horas contando carretera e inspecciones; cada inspección dura 3 horas.
Tiempos | Mapbox, saliendo a las 7:00, entre sedes a las 11:00 y regresando a las 16:00 de un martes.
Noches fuera | Una por cada día que la cuadrilla termina fuera de su base. El domingo de descanso no se suma acá; para el alojamiento que se paga están las noches de hotel.
Coordenadas | Las marcadas en revisión son provisionales.
Cuadrilla | Días | Sedes | Horas de carretera | Km | Noches fuera | Noches de hotel
A | 13 | 20 | 23.1 | 649 | 12 | 14
B | 12 | 22 | 6.1 | 129 | 9 | 12
C | 12 | 20 | 16.2 | 447 | 9 | 12