## Plan
Cuadrilla | Base | Semana | Día | Día de campo | Sede | Institución | Código DANE | Municipio | Dirección | Zona | Concepto de habitabilidad (tablero del Valle) | Dictamen | Fichas AIS | Declaración del rector | Especialidad | Sale de | Duerme en | Ida (min) | Regreso (min) | Carretera del día (min) | Km del día | Vía de acceso | Tipo de vía | Acceso | Por qué | Predio candidato (dirección catastral) | Cruce con el catastro | Área de terreno (m²) | Área construida (m²) | Confianza en las áreas | Por qué esa confianza | Fotos del reporte del rector | Enlaces de esas fotos | Fotos FFIE 2022 (antes del sismo) | Latitud | Longitud
A | Cali | 1 | lunes | 1 | JOSE MARIA CORDOBA | INSTITUCION EDUCATIVA HERNANDO LLORENTE ARROYO | 276616000212 | RIOFRIO | CORREG SALONICA | Rural | Peligro de colapso | en revisión de la mesa | F-000374 peligro de colapso (pendiente) | Riesgo inminente de colapso | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Cali | Trujillo | 147.1 | 48.3 | 195.3 | 144.9 | SALONICA CRUCE CON VIA 23VL13-1 EN K44+300 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 26 m de esa vía. | K 4 4 33 ESCUELA JOSE MARIA CORDOB | confirmado por nombre | 3785.5164 | 764 | alta | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 7,0 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  |  | 4.1258 | -76.3722
A | Cali | 1 | martes | 2 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE TRUJILLO | 176828000064 | TRUJILLO | KR 18 15 27 | Urbana |  |  |  |  | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Trujillo | Trujillo | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | Carrera 18 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 26 m de esa vía. | K 18 15 30 COLEGIO JULIAN TRUJILLO | candidato por descartar | 5021.9537 | 3196 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 10,6 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 4 | https://drive.google.com/open?id=1ohIintnWKM5Au5hLL88peUYtz6l8exrc https://drive.google.com/open?id=1By5laEBE8es5LrPukaQf3uSRS41BIQWn https://drive.google.com/open?id=1hvdNxrsCbLQvoeDpflAD2Hj3Zq3udTgt https://drive.google.com/open?id=1Aq2KTpk8R5-593wQHg4xk3kt5ghchJDH |  | 4.2101 | -76.319
A | Cali | 1 | miércoles | 3 | INTEGRADA DE TRUJILLO | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE TRUJILLO | 176828000021 | TRUJILLO | KR 18 15 40 | Urbana | No habitable | aprobado por la mesa | F-000090 no habitable (aprobado); F-000106 uso restringido (aprobado); F-000618 peligro de colapso (pendiente) | Colapso parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Trujillo | Trujillo | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | Carrera 18 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 33 m de esa vía. | K 18 15 30 COLEGIO JULIAN TRUJILLO | confirmado por nombre | 5021.9537 | 3196 | alta | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 6,5 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  | https://geodata.ffie.com.co/iec/176828000021_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176828000021_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176828000021_imagen3.jpg | 4.2084 | -76.3196
A | Cali | 1 | jueves | 4 | SAN ISIDRO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO | 276828000174 | TRUJILLO | CORREGIMIENTO EL TABOR PUENTE BLANCO | Rural | Habitable | aprobado por la mesa | F-000158 habitable (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Trujillo | Riofrio | 30.6 | 46.1 | 76.7 | 36 | TRUJILLO - LA SONORA CRUCE VIA 23VL13-1 K64+160 | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 33 m de esa vía. | ESCUELA SAN ISIDRO | ubicado, pero lejos del punto | 909.9332 | 207 | baja | el catastro encontró la escuela, pero lejos del punto que tenemos; 1,7 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado. Menos de la mitad: el área parece corta para la escuela | 0 |  |  | 4.2106 | -76.3816
A | Cali | 1 | viernes | 5 | ALFREDO GARRIDO TOVAR | INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR | 276616000654 | RIOFRIO | CORREG PORTUGAL DE PIEDRAS | Rural | No habitable | aprobado por la mesa | F-001526 no habitable (aprobado) | Colapso parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Riofrio | Cali | 23.4 | 112.2 | 135.6 | 112.2 | PORTUGAL DE PIEDRAS - CRUCE VIA 23VL13 | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 36 m de esa vía. | INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO GARR | ubicado, pero lejos del punto | 2262.0237 | 1229 | media | el catastro encontró la escuela, pero lejos del punto que tenemos; 6,3 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 8 | https://drive.google.com/open?id=1O9fpEI5Q6dWLXGSffQMySMfS1xZby3dW https://drive.google.com/open?id=1MnXL0SOxKipr80Wsvd1-VvQxSZ2HXM-8 https://drive.google.com/open?id=1YpTHV9Eh9pynpNncti_Ow4WXiL2Bsi-r https://drive.google.com/open?id=1uLEuLNrqwfEZm65e0nfCh5xtZtwPd3Z5 https://drive.google.com/open?id=1JdYWMOIoIycYTIHxAdjlzoxAevGflyG6 https://drive.google.com/open?id=1f88foTFatPNoNZSH_hDRN-ibcneaPQX0 https://drive.google.com/open?id=1lkQ-8lxsjTZm4EhzoVsxqHIkyI-a_Osl https://drive.google.com/open?id=1zkGavddB2HMRvakWcbYzLT6yTy7u9jZ5 | https://geodata.ffie.com.co/iec/276616000654_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276616000654_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276616000654_imagen3.jpg | 4.0553 | -76.3547
A | Cali | 2 | lunes | 6 | ANTONIA SANTOS | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 276890000253 | YOTOCO | CORREGIMIENTO MEDIA CANOA | Rural | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000187 peligro de colapso (aprobado); F-000546 habitable (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Cali | Yotoco | 82 | 11.5 | 93.4 | 80 | MEDIACANOA - PRIMAVERA | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 24 m de esa vía. | ESCUELA ANTONIO SANTOS | confirmado por nombre | 1987.7451 | 525 | baja | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 1,8 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado. Menos de la mitad: el área parece corta para la escuela | 3 | https://drive.google.com/open?id=1chydRzDYqCgpHRU7fmgBIumt6TC1kPW4 https://drive.google.com/open?id=1Y65XrF6yK49i5nMulSh1HDq3XpBim03Z https://drive.google.com/open?id=1xc8UKGTK0YIHnhw6XNNSCShb4Wkv_NC- | https://geodata.ffie.com.co/iec/276890000253_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276890000253_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276890000253_imagen3.jpg | 3.9006 | -76.3766
A | Cali | 2 | martes | 7 | ALFONSO ZAWADZKY | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 176890000305 | YOTOCO | KR 5 5 79 | Urbana | No habitable | aprobado por la mesa | F-000556 no habitable (aprobado); F-000209 uso restringido (aprobado); F-000182 peligro de colapso (aprobado); F-000118 uso restringido (aprobado); F-000039 uso restringido (aprobado); F-000183 habitable (aprobado) | Riesgo inminente de colapso | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Yotoco | Yotoco | 0.8 | 2 | 2.8 | 0.7 | Calle 6 | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 15 m de esa vía. | K 5 5 79 C 6 5 27 COLEGIO | confirmado por direccion | 2548.1973 | 1648 | alta | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 3,6 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  | https://geodata.ffie.com.co/iec/176890000305_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176890000305_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176890000305_imagen3.jpg | 3.8606 | -76.3843
A | Cali | 2 | miércoles | 8 | POLICARPA SALAVARRIETA | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 176890000020 | YOTOCO | KR 6 6 67 | Urbana | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000035 uso restringido (aprobado); F-000883 peligro de colapso (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Yotoco | Yotoco | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | Carrera 6 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 10 m de esa vía. | K 6 6 02 LO 09 | candidato por descartar | 2376.8965 | 207 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,7 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 3 | https://drive.google.com/open?id=1yUtidRMO4-SVOxVt8nawMZOJPI_-jiXA https://drive.google.com/open?id=13FXIMxPN9kw0G4A683ANCRRaWP-z-85c https://drive.google.com/open?id=1NuOWHShnb0SeUWwiMBBC_RxgjQsWa0gK | https://geodata.ffie.com.co/iec/176890000020_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176890000020_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176890000020_imagen3.jpg | 3.8599 | -76.3839
A | Cali | 2 | jueves | 9 | SAN JUAN BOSCO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO | 276890000237 | YOTOCO | VEREDA SAN JUAN | Rural | No habitable | aprobado por la mesa | F-000487 no habitable (aprobado); F-000172 peligro de colapso (aprobado); F-000129 peligro de colapso (aprobado); F-000128 peligro de colapso (aprobado); F-000485 no habitable (aprobado); F-000557 no habitable (aprobado); F-000169 peligro de colapso (pendiente); F-000130 no habitable (aprobado) | Colapso parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Yotoco | Andalucia | 59.2 | 103.3 | 162.5 | 89 | MEDIACANOA - MIRAVALLE - CAMPO ALEGRE - CRUCE VIA 2302 | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 23 m de esa vía. | ESCUELA NUESTRA SENORA DEL CARMEN | candidato por descartar | 2012.3762 | 158 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,7 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 3 | https://drive.google.com/open?id=1Ux55k7nvRYT9oKiWuNEs7Fka9ZcaN_Fp https://drive.google.com/open?id=1b988X_4MxF-8C0PnErMQcZm1L1SB9Www https://drive.google.com/open?id=1L8bxfvZSxHOKoGdt-ny6zAuC4LhDIK7o |  | 3.9623 | -76.4053
A | Cali | 2 | viernes | 10 | ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA | INSTITUCION EDUCATIVA ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA | 176036000024 | ANDALUCIA | CL 6 4 15 | Urbana | Uso restringido | aprobado por la mesa | F-001443 uso restringido (aprobado); F-001558 habitable (aprobado) | Colapso parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Andalucia | Cali | 3.3 | 106.5 | 109.8 | 103.7 | Calle 6 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 4 m de esa vía. | C 6 4 20 | candidato por descartar | 141.3364 | 123 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,2 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 4 | https://drive.google.com/open?id=1rrJZCYHvi-24DXZGmuItrZYxQqlXXwhi https://drive.google.com/open?id=1Uy99Zn0jwzuzeZxYgTEwPD9QBM5oZVOA https://drive.google.com/open?id=1VUn8t-Bmqgahe9GJyFGiULSsNP_hDIVD https://drive.google.com/open?id=1z8wk4JfrSwueOfDGmo8piwfe5WHzRrLo |  | 4.1651 | -76.1694
A | Cali | 3 | lunes | 11 | POLICARPA SALAVARRIETA | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 176869000061 | VIJES | KR 4 5 34 | Urbana | Uso restringido | aprobado por la mesa | F-001188 habitable (aprobado); F-001498 habitable (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Cali | Vijes | 56 | 1.2 | 57.2 | 34.5 | Carrera 4 | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 3 m de esa vía. | K 4 5 42 ESCUELA POLICARPA SALAVAR | confirmado por nombre | 3736.9863 | 1104 | alta | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 2,9 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 4 | https://drive.google.com/open?id=1OqMUEoMHKepIofGSvAx9sWifAx1cWdLY https://drive.google.com/open?id=1qQuE7aw08IkBUOGPxy_04qa0nPZ_SyAR https://drive.google.com/open?id=1-h2QALYNHO3Ghy2Nglm_R9Tk05gqycgi https://drive.google.com/open?id=168dJsXzs9UGfAEFOiDIaeMwA-Dl7BFra | https://geodata.ffie.com.co/iec/176869000061_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176869000061_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176869000061_imagen3.jpg | 3.6999 | -76.4428
A | Cali | 3 | martes | 12 | MANUELA BELTRAN | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 276869000154 | VIJES | VEREDA CAIMITAL | Rural | Habitable | aprobado por la mesa | F-001251 habitable (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Vijes | Restrepo | 32.6 | 37.2 | 69.8 | 35 | EL TAMBOR - LA RIVERA - OCACHE | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 32 m de esa vía. | ESCUELA CAMILO TORRES 4 | candidato por descartar | 1695.5508 | 194 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 3,3 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 4 | https://drive.google.com/open?id=16cKmxif__0sm4QmsvnOWAy6VxaTFB_fW https://drive.google.com/open?id=1lPHeQGAl4a-QxEd_c-2ZP5nE4LqtDWph https://drive.google.com/open?id=1e0m_QVG1UPT0lAHVYibuhQszq3ctwLPY https://drive.google.com/open?id=1o91bYcnzdzwHSCW7-2TD6mXbFFapew2I | https://geodata.ffie.com.co/iec/276869000154_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276869000154_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276869000154_imagen3.jpg | 3.7419 | -76.4994
A | Cali | 3 | miércoles | 13 | NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN | 176606000139 | RESTREPO | KR 9 13 08 | Urbana | Uso restringido | aprobado por la mesa | F-000214 uso restringido (aprobado) | Colapso parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Restrepo | Restrepo | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | Carrera 9 | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 31 m de esa vía. | K 9 13 24 C 13 C 14 | candidato por descartar | 2517.1341 | 2981 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 3,2 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 9 | https://drive.google.com/open?id=1x0RQcGZFWSScGqcvuSAAAbPlLpl08I0i https://drive.google.com/open?id=1ivZUrloQpkgtHKhTLbz1GLBpedwPagPp https://drive.google.com/open?id=13oFyT7ZizJpjv56PcWiQsCd4FLgT5mQQ https://drive.google.com/open?id=12_ogI1SZVGRutfutYd_-twxDusju9GPL https://drive.google.com/open?id=16FFX1GeY_rGSgKbyUczl2FTRZHGWPMSs https://drive.google.com/open?id=1_HIfcKe5uSvt4oJ0bAeDzr2lTtWueT8Y https://drive.google.com/open?id=1x-dSG2G8FncVnSmhSfgKpkq1NBJPZ5lL https://drive.google.com/open?id=1DM4q55y9WZ1S2tFeVozByJnlPq3vze8Y https://drive.google.com/open?id=1nawI_ATmcQ7UYZyfu1eFIWLdwF3ZHiOw |  | 3.823 | -76.5215
A | Cali | 3 | jueves | 14 | VEINTE DE JULIO | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 276869000171 | VIJES | CORREGIMIENTO VILLAMARIA | Rural | Habitable | aprobado por la mesa | F-001268 habitable (aprobado) | Sin diagnóstico — espera verificación | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Restrepo | Cali | 38.1 | 71.2 | 109.3 | 73.9 |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 26 m de esa vía. | Lo | candidato por descartar | 1307.4077 | 564 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 10,1 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  | https://geodata.ffie.com.co/iec/276869000171_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276869000171_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276869000171_imagen3.jpg | 3.7165 | -76.4779
B | Cali | 1 | lunes | 1 | SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | 276233000260 | DAGUA | CORREGIMIENTO EL CARMEN | Rural | Uso restringido | aprobado por la mesa | F-001267 uso restringido (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Cali | Dagua | 64.3 | 29.8 | 94.1 | 50.3 | EL CARMEN - VIA SIMON BOLIVAR CRUCE VIA 3201 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 8 m de esa vía. | K 5 5 29 EL PRADO | candidato por descartar | 1570.5462 | 261 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,6 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 4 | https://drive.google.com/open?id=1PmlTbchW3bDUIVeP1Nw4IcqeeaAr7BSF https://drive.google.com/open?id=10uejtvriwZFjGnwVdTTVlz5B5IpT32WG https://drive.google.com/open?id=15tN3I6BFihM8Ph90S4aOlvujvti3yZGf https://drive.google.com/open?id=13jc2aNKfHdrR9mUdx1zrNb4nsqGR71Nj | https://geodata.ffie.com.co/iec/276233000260_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276233000260_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276233000260_imagen3.jpg | 3.5527 | -76.6516
B | Cali | 1 | martes | 2 | MANUEL MEJIA | INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO | 276233000499 | DAGUA | CORREGIMIENTO SANTA MARIA | Rural | Uso restringido | aprobado por la mesa | F-001038 uso restringido (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Dagua | Dagua | 19.4 | 14.5 | 34 | 11.5 | SANTA MARIA - EL LIMONAR CRUCE VIA 23319VL02 K5+555 | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 7 m de esa vía. | ESCUELA | candidato por descartar | 1088.8971 | 249 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 14,7 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 3 | https://drive.google.com/open?id=1mEVVKR5ljzGQr-_Mhy9qvdcN3UjfYi72 https://drive.google.com/open?id=1rB5V0iFlZKs-7l8WT9tl6B2_93EMlsPO https://drive.google.com/open?id=1zgMoz7IYH5-GRhQj2zK2Cjvcu5IsM0Qb | https://geodata.ffie.com.co/iec/276233000499_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276233000499_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276233000499_imagen3.jpg | 3.6335 | -76.7156
B | Cali | 1 | miércoles | 3 | CARLOS LOZANO LOZANO | INSTITUCION EDUCATIVA BORRERO AYERBE | 276233000138 | DAGUA | VEREDA JIGUALES | Rural | No habitable | aprobado por la mesa | F-000839 no habitable (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Dagua | Dagua | 34.6 | 21.3 | 55.9 | 22.7 |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 1 m de esa vía. | ESCUELA PUBLICA CARLOS LOZANO | confirmado por nombre | 1586.643 | 415.28 | alta | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 13,8 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 4 | https://drive.google.com/open?id=12New8g6DjAGc8GFF287qth1u0fOXH9QD https://drive.google.com/open?id=1y5Y3G-OoM8YxbWA-zBtNnBg5bnPBa5XV https://drive.google.com/open?id=1Ua9f51J7A7rS-FzbC1Q_6j2hgrfweqJd https://drive.google.com/open?id=12hFHVUm2QVSmffGjEufe5aYEA5ogX2C9 |  | 3.595 | -76.6659
B | Cali | 1 | jueves | 4 | MIGUEL ANTONIO CARO | INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO | 276233000588 | DAGUA | CORREGIMIENTO EL LIMONAR | Rural | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-001018 peligro de colapso (aprobado) | Sin diagnóstico — espera verificación | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Dagua | Dagua | 37.2 | 27.5 | 64.7 | 21.6 |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 22 m de esa vía. | ESCUELA MIGUEL ANTONIO CARO | confirmado por nombre | 7434.3411 | 325 | alta | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 4,1 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  | https://geodata.ffie.com.co/iec/276233000588_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276233000588_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276233000588_imagen3.jpg | 3.6062 | -76.7079
B | Cali | 1 | viernes | 5 | EL PALMAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | 276233000511 | DAGUA | CORREG EL PALMAR | Rural | No habitable | aprobado por la mesa | F-000718 no habitable (aprobado) | Colapso parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Dagua | Cali | 18.4 | 66 | 84.4 | 47.9 |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 9 m de esa vía. | Lo 4 EL PALMAR | ubicado, pero lejos del punto | 1285.8386 | 0 | media | el catastro encontró la escuela, pero lejos del punto que tenemos | 2 | https://drive.google.com/open?id=1mYQFaTaOSYoUiugAb-tB0H5_pdmMmheC https://drive.google.com/open?id=1bwtUyMPqwwaLQQKJmvhjNb3yVmblRJ8Y |  | 3.6041 | -76.6491
B | Cali | 2 | lunes | 6 | BORRERO AYERBE | INSTITUCION EDUCATIVA BORRERO AYERBE | 276233000715 | DAGUA | BORRERO AYERBE | Rural | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000840 peligro de colapso (aprobado) | Colapso parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Cali | Dagua | 62.6 | 24.2 | 86.9 | 47.2 | LA JULIA CRUCE VIA 3201 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 16 m de esa vía. | COLEGIO GIMNACIO DEL DAGUA | candidato por descartar | 32043.8863 | 2480 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 5,9 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  |  | 3.5748 | -76.6496
B | Cali | 2 | martes | 7 | RAFAEL NUÑEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA | 276377000035 | LA_CUMBRE | CORREG LA MARIA | Rural | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000809 peligro de colapso (aprobado) | Colapso parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Dagua | La Cumbre | 33.3 | 57.2 | 90.5 | 30.6 | LA GUAIRA - KM113- LOMITAS | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 2 m de esa vía. | ESCUELA RAFAEL NUNEZ | confirmado por nombre | 851.0297 | 223 | alta | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 5,7 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  |  | 3.692 | -76.6341
B | Cali | 2 | miércoles | 8 | SAN PIO X | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X | 176377000251 | LA_CUMBRE | KR 3 2 000 | Urbana | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000657 peligro de colapso (aprobado) | Sin diagnóstico — espera verificación | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | La Cumbre | La Cumbre | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | Carrera 2 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 20 m de esa vía. | K 3 2 76 | candidato por descartar | 239.941 | 180.99 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,7 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  | https://geodata.ffie.com.co/iec/176377000251_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176377000251_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176377000251_imagen3.jpg | 3.6489 | -76.5667
B | Cali | 2 | jueves | 9 | SIMON BOLIVAR | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | 176377000014 | LA_CUMBRE | KR 1 3 14 | Urbana | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000672 peligro de colapso (aprobado) | Riesgo inminente de colapso | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | La Cumbre | La Cumbre | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | Diagonal 1 | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 49 m de esa vía. | K 1 3 07 Lo 3 | candidato por descartar | 165.7608 | 35 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,2 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 5 | https://drive.google.com/open?id=1_8Y-_-h2qvkZxz202nyuIrFWhV6WtX5R https://drive.google.com/open?id=1BsqA4OIMhek2VQxbAeNKmhkrMxBo73Px https://drive.google.com/open?id=15-GtOJ2CPNTWYwlLEy_xs6tyV-YxTaS7 https://drive.google.com/open?id=1Lzl3RgXEyUimXRdoPYqJyb1_THUQ-eK9 https://drive.google.com/open?id=11AaNY4U6UU2wrPbBM7MdnP1s8BaipwQ6 |  | 3.6479 | -76.5663
B | Cali | 2 | viernes | 10 | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | 276233000553 | DAGUA | VEREDA LA CLORINDA | Rural | Uso restringido | aprobado por la mesa | F-001277 uso restringido (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | La Cumbre | Cali | 58.1 | 63.3 | 121.5 | 48.3 | EL CARMEN - VIA SIMON BOLIVAR CRUCE VIA 3201 | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 22 m de esa vía. | ESCUELA NUESTRA SRA DE FATIMA | confirmado por nombre | 377.3184 | 280 | alta | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 4,6 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 4 | https://drive.google.com/open?id=10qMp5qbYJErOP_wm53HlnGUbjLHph-ba https://drive.google.com/open?id=1lt2clawOF_f3g8u4Es3HhLdrZbcyuIYt https://drive.google.com/open?id=1eOr3oLbUdSiC7l0a6fu6jCA0mtoSm8X1 https://drive.google.com/open?id=1Hx0R2LS7HTnIYa1--sQaAyWq0LFmXJX3 |  | 3.5496 | -76.6325
B | Cali | 3 | lunes | 11 | JOSE EUSEBIO CARO | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION | 276130000288 | CANDELARIA | CR 12 NO 10-81 | Rural | No habitable | aprobado por la mesa | F-000549 no habitable (aprobado) | Afectación menor | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Cali | Candelaria | 35.7 | 8.5 | 44.2 | 27 | CALLEJON FLORO MERCADO CRUCE VIA 13025VL04-2E | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 1 m de esa vía. | K 12 10 98 | candidato por descartar | 418.3411 | 160 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,2 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  |  | 3.3954 | -76.3859
B | Cali | 3 | martes | 12 | SAGRADA FAMILIA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | 176130000356 | CANDELARIA | CL 7 8 42 | Urbana | No habitable | aprobado por la mesa | F-000553 no habitable (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Candelaria | Candelaria | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | Calle 7 | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 33 m de esa vía. | C 7 8 42 | confirmado por direccion | 2807.324 | 2082 | alta | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 4,3 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  | https://geodata.ffie.com.co/iec/176130000356_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176130000356_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176130000356_imagen3.jpg | 3.4076 | -76.3486
B | Cali | 3 | miércoles | 13 | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | 176130000330 | CANDELARIA | CL 7 9 11 | Urbana | No habitable | aprobado por la mesa | F-000577 no habitable (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Candelaria | Candelaria | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | Calle 7 | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 2 m de esa vía. | C 7 9 39 | candidato por descartar | 224.035 | 160 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,6 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  | https://geodata.ffie.com.co/iec/176130000330_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176130000330_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176130000330_imagen3.jpg | 3.4075 | -76.3492
B | Cali | 3 | jueves | 14 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA ABSALON TORRES CAMACHO | 176275000125 | FLORIDA | CR 21 NO 9-89 | Urbana |  |  |  |  | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Candelaria | Cali | 27.6 | 60.6 | 88.2 | 58.2 | Calle 10 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 23 m de esa vía. | K 21 9 89 ESCUELA SAGRADO CORAZON | confirmado por direccion | 1368.1521 | 839 | baja | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 1,8 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado. Menos de la mitad: el área parece corta para la escuela | 0 |  |  | 3.3264 | -76.2374
C | Pereira | 1 | lunes | 1 | JORGE ISAACS | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ISAACS | 276041000371 | ANSERMANUEVO | CORREG EL VILLAR | Rural | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000417 no habitable (aprobado); F-001456 peligro de colapso (aprobado) | Colapso total | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Pereira | Argelia | 138.3 | 62.1 | 200.4 | 93.2 | LA PLAYA CRUCE CON VIA 04123VL13-5G3 EN K3 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 34 m de esa vía. | K 2 6 84 | candidato por descartar | 1694.4837 | 629 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 5,4 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 9 | https://drive.google.com/open?id=1HH8QJFIwtTaykGCX9nHmYI3cljk6DOnN https://drive.google.com/open?id=1qAFQQoYNS-tAKJBda1k0QbU8rifSHrVu https://drive.google.com/open?id=1Lvy2e8vn2f8S04IKQexwhi4Sx7_rxrjT https://drive.google.com/open?id=1jMdvuKBfXca53Q9TqQxpkt4CJRnAj_TU https://drive.google.com/open?id=1kyvlSpd546YPoKEhNIXwWYvxuShQDF7h https://drive.google.com/open?id=1hdQaNgbsIliV4oe1wUF-DXKQZ7nItKeF https://drive.google.com/open?id=1ide-GuuWBj5zbN-hYjyH_EU9xS5vFtAR https://drive.google.com/open?id=11GVovohiuA_pOp3GqvbK5zNybnd4Bx5b https://drive.google.com/open?id=1bgmIpsWScXNlXmgS0r7HPIdo5ZXwCCcT |  | 4.8198 | -76.0893
C | Pereira | 1 | martes | 2 | ROSA ZARATE DE PEÑA | INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN SARDI | 276863000063 | VERSALLES | CORREGIMENTO LA FLORIDA | Rural |  |  | F-001094 no habitable (pendiente) |  | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Argelia | Argelia | 43.4 | 44.9 | 88.2 | 47 |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 14 m de esa vía. | INST EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN | candidato por descartar | 3494.8735 | 0 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela | 8 | https://drive.google.com/open?id=1qhES_dbxXeTmFwtR5TVlkkNFJUiPe7C3 https://drive.google.com/open?id=1ymOEekB8MRrdn0PZ-pDj8PPrQFZSTGjN https://drive.google.com/open?id=1NcGR1OHAwhkF-Uyo8K7EjuuQQ_weT6K0 https://drive.google.com/open?id=1QblDk4elw1maPAyOsmBkKHnhdfBMm_as https://drive.google.com/open?id=1Kg53D7i-hW0Aj4PiMDG0Z_qYewiXtJrj https://drive.google.com/open?id=1IeINtMV-Oa3LTJB0oK2cqg-kWbWCGCPf https://drive.google.com/open?id=1k6OXN-l2uklPYla1o6d-M6r3ZvW_rJ3L https://drive.google.com/open?id=12t1SdMGcoY6zW5_EYinuPqWeA9S0qRXG |  | 4.65 | -76.137
C | Pereira | 1 | miércoles | 3 | CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL | 476054000019 | ARGELIA | VEREDA LA ESTRELLA | Rural | Uso restringido | aprobado por la mesa | F-000134 uso restringido (aprobado) | Colapso parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Argelia | Argelia | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | LAS BRISAS - EL BRILLANTE | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | K 1 C 3 ESCUELA MANUEL MEJIA VELEZ | candidato por descartar | 2088.192 | 615 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 2,6 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  |  | 4.7263 | -76.1156
C | Pereira | 1 | jueves | 4 | EL PLACER | INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER | 276041000746 | ANSERMANUEVO | VEREDA EL PLACER | Rural | No habitable | aprobado por la mesa | F-001469 no habitable (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Argelia | Ansermanuevo | 63.5 | 83 | 146.5 | 54.7 | EL REAL PLACER CRUCE CON VIA 0414802VL-G EN K22+316 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 3 m de esa vía. | REAL PLACER | ubicado, pero lejos del punto | 2999.637 | 174 | baja | el catastro encontró la escuela, pero lejos del punto que tenemos; 1,5 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado. Menos de la mitad: el área parece corta para la escuela | 5 | https://drive.google.com/open?id=1yPNIr6EQDRwZhtY_VAElJoASEZ_4PUyE https://drive.google.com/open?id=114ndWl66glswgKEhBjz_NoGDWzigxbqd https://drive.google.com/open?id=1yiT8L5GCv6PtUzcSXQ2oSHF_aY6UHynD https://drive.google.com/open?id=17NKq0ewK3RXWCy6h4DsnsXn2gXpb87wz https://drive.google.com/open?id=1LigtfrPcxkASVdUUdK510NgWQ-oVfAw1 | https://geodata.ffie.com.co/iec/276041000746_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276041000746_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276041000746_imagen3.jpg | 4.7884 | -76.0725
C | Pereira | 1 | viernes | 5 | SANTA INES | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA INES | 276041000363 | ANSERMANUEVO | CORREG EL VERGEL | Rural | Uso restringido | aprobado por la mesa | F-001332 uso restringido (aprobado); F-001341 uso restringido (aprobado) | Riesgo inminente de colapso | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Ansermanuevo | Pereira | 43.4 | 118.8 | 162.2 | 72.6 | EL VERGEL CRUCE CON VIA 04123VL13-5C EN K6+384 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 13 m de esa vía. | K 1 74 EQ ESCUELA SANTA INES | confirmado por nombre | 437.4612 | 253 | baja | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 1,8 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado. Menos de la mitad: el área parece corta para la escuela | 5 | https://drive.google.com/open?id=1dC_uSM-uxHWNqblzJo-AoT6aLiPrmYcw https://drive.google.com/open?id=1Q1_Oz3IPsqcQobjnhpPNHEzaz1S8VZbR https://drive.google.com/open?id=1mxKZVVxQC_vDu9GB3v78gVkV5JmSqskr https://drive.google.com/open?id=1kpovYuDx4dGigznDudTgfFFnt9KLI4TN https://drive.google.com/open?id=1qv_SUZHowwuNPjbV9GMIToXMic627t2w |  | 4.8611 | -75.9973
C | Pereira | 2 | lunes | 6 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO BONILLA | 176403000087 | LA_VICTORIA | CL 8 7 61 | Urbana | Uso restringido | aprobado por la mesa | F-000774 uso restringido (aprobado) | Riesgo inminente de colapso | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Pereira | Roldanillo | 74.1 | 29.8 | 103.9 | 85.6 | Carrera 8 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | C 8 7 61 | confirmado por direccion | 2081.6227 | 967 | alta | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 5,4 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  | https://geodata.ffie.com.co/iec/176403000087_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176403000087_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176403000087_imagen3.jpg | 4.5227 | -76.037
C | Pereira | 2 | martes | 7 | NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | 176622000076 | ROLDANILLO | CL 4 5 38 | Urbana | Uso restringido | aprobado por la mesa | F-001506 uso restringido (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Roldanillo | Roldanillo | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 1.5 | Carrera 5 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 10 m de esa vía. | C 4 2 42 | candidato por descartar | 4934.9612 | 2662 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 2,8 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  |  | 4.4123 | -76.1574
C | Pereira | 2 | miércoles | 8 | MANUEL DOLORES MONDRAGON | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DOLORES MONDRAGON | 176100000254 | BOLIVAR | KR 2 2 66 | Urbana | Uso restringido | aprobado por la mesa | F-000470 uso restringido (aprobado); F-001608 habitable (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Roldanillo | Zarzal | 16 | 26.8 | 42.8 | 29.7 | BOLIVAR CRUCE CON VIA DE INVIAS 2302 EN TRAMO 23020 INICIO A 52m DE INICIO DE VIA 10023VL02B | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 43 m de esa vía. | COLEGIO OFICIAL MANUEL DOLORES MON | ubicado, pero lejos del punto | 6464.7598 | 0 | media | el catastro encontró la escuela, pero lejos del punto que tenemos | 8 | https://drive.google.com/open?id=1Q1NZlB_M3Ln3zesOCNYFARr5vwvFydK6 https://drive.google.com/open?id=1IVRPW_86LiIHbmTslYYJX_RqQn58Z67c https://drive.google.com/open?id=1KXtE6rPXSfuT7KJEJ7HZqBUgmzvS5QzR https://drive.google.com/open?id=1iCpZu7JPSOnlojUwnujuFhqZmoCr752Z https://drive.google.com/open?id=1WM2v8zCAW3kCmr5QL1YZeUHB0y7WH2yd https://drive.google.com/open?id=1bU8up6gwwxHLyKwTK-ZyxbZyWj_7mQ3X https://drive.google.com/open?id=1O5asBWspf5jQ6lwdI_TofokY_hjA5FV7 https://drive.google.com/open?id=1S-EUBP13XC4Gs5XgIcOph3-0F87n0aDH | https://geodata.ffie.com.co/iec/176100000254_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176100000254_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176100000254_imagen3.jpg | 4.3408 | -76.1798
C | Pereira | 2 | jueves | 9 | SANTA CECILIA | INSTITUCION EDUCATIVA EFRAIN VARELA VACA | 176895000231 | ZARZAL | CL 10 KR 10 EQ | Urbana | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000808 peligro de colapso (aprobado) | Riesgo inminente de colapso | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Zarzal | Caicedonia | 0.5 | 58.6 | 59 | 50.6 | Carrera 10 | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 18 m de esa vía. | C 11 9 64 K 10 ESCUELA SANTA CECIL | confirmado por nombre | 1057.6335 | 809 | alta | el catastro nombra la escuela o su dirección en el punto de la sede; 4,3 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 5 | https://drive.google.com/open?id=1G7i0DyBn_PH0qSsQp4tG7i7Et89m-tHb https://drive.google.com/open?id=1_DKld_MIc0o4sDf5-uxCt1cdrXzg8bzF https://drive.google.com/open?id=1A5JD9r0ItDWE6Sg14_x_ynJIX8GEmQSa https://drive.google.com/open?id=1ekl1uEOA1zRAuJE1nEkdrtlCD5gWt6hK https://drive.google.com/open?id=15UM29oOWf6HFq5DlB2pKmLiVkiIX0F6j | https://geodata.ffie.com.co/iec/176895000231_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176895000231_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176895000231_imagen3.jpg | 4.3959 | -76.0708
C | Pereira | 2 | viernes | 10 | BOLIVARIANO | INSTITUCION EDUCATIVA BOLIVARIANO | 176122000380 | CAICEDONIA | CL 5 11 15 | Urbana | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000687 uso restringido (aprobado); F-000012 uso restringido (aprobado); F-000684 uso restringido (aprobado); F-000653 uso restringido (aprobado); F-000707 peligro de colapso (aprobado); F-000721 habitable (aprobado); F-000717 habitable (aprobado); F-000661 habitable (aprobado) | Sin diagnóstico — espera verificación | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Caicedonia | Pereira | 1.5 | 112.6 | 114.1 | 82.9 | Calle 5 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 15 m de esa vía. | C 5 11 19 | candidato por descartar | 26767.3406 | 6134 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 9,5 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  | https://geodata.ffie.com.co/iec/176122000380_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176122000380_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176122000380_imagen3.jpg | 4.3296 | -75.8253
C | Pereira | 3 | lunes | 11 | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | INSTITUCION EDUCATIVA MAGDALENA ORTEGA | 176400000051 | LA_UNION | CL 16 16 00 | Urbana | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000439 peligro de colapso (aprobado) | Sin diagnóstico — espera verificación | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Pereira | La Union | 84.5 | 1.5 | 86.1 | 69.7 | Calle 16 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 11 m de esa vía. | C 16 16 65 77 | candidato por descartar | 84.1128 | 179 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,4 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  | https://geodata.ffie.com.co/iec/176400000051_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176400000051_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176400000051_imagen3.jpg | 4.5332 | -76.1032
C | Pereira | 3 | martes | 12 | SAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 176400000019 | LA_UNION | CRA 14 NO 13-25 | Urbana | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000268 peligro de colapso (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | La Union | La Union | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 1.3 | Calle 13 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 11 m de esa vía. | K 14 13 67 | candidato por descartar | 32.9346 | 31 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,0 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 0 |  |  | 4.5307 | -76.1032
C | Pereira | 3 | miércoles | 13 | ESCUELITA SAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 176400000060 | LA_UNION | CL 13 14 51 | Urbana | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | F-000277 peligro de colapso (aprobado) | Afectación parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | La Union | La Union | 1.4 | 2 | 3.4 | 1.3 | Calle 13 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 14 m de esa vía. | C 13 14 35 39 | candidato por descartar | 578.5916 | 256 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,9 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 4 | https://drive.google.com/open?id=1xJbKOAAPLb9_cOvl1_kP7vPWXDleCzP8 https://drive.google.com/open?id=1rsuY_EEKh4-qIR6kKaKzETpr7yrFgsy8 https://drive.google.com/open?id=1LFXLDpyDfsENzCAu4eDL8VJqB1T0iOgz https://drive.google.com/open?id=1e5uKgqMi6j79JriJp4kYW9AX15hoZgBa |  | 4.5306 | -76.1037
C | Pereira | 3 | jueves | 14 | INSTITUTO AGRICOLA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA TORO | 176823000333 | TORO | CLL 18 NO 1-100 | Urbana | No habitable | aprobado por la mesa | F-000565 no habitable (aprobado); F-000559 uso restringido (aprobado); F-000560 uso restringido (aprobado); F-000570 peligro de colapso (aprobado); F-000571 peligro de colapso (aprobado); F-000638 uso restringido (aprobado); F-000564 habitable (aprobado); F-000561 habitable (aprobado) | Colapso parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | La Union | Toro | 16.1 | 2 | 18.2 | 11.6 | Calle 18 | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 41 m de esa vía. | C 18 1 95 Lo 2 | candidato por descartar | 195.9882 | 121 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 0,5 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 8 | https://drive.google.com/open?id=1K8JvfBvIZShmClUDI1QWpNtAA8vkAGV6 https://drive.google.com/open?id=1DiZCetihpajQ3Jl3wo5-5nIFH5d7NNaD https://drive.google.com/open?id=1DusTlv7YgcZbL4cwKPn93zeWlqm6ivyM https://drive.google.com/open?id=1YxPa1jUCd3V6vNm-RrZvDbTML7nBjhB2 https://drive.google.com/open?id=1Ccd9Wtb_tOeUN95ZLEEzH3jeCcASs6zG https://drive.google.com/open?id=1H9SywX7uK9ZcmLupYDlgLN3QbGzNyFqg https://drive.google.com/open?id=1w2wVM1fY0i-W9EVvmyc0h54qBCqH5SeS https://drive.google.com/open?id=1d8wGiTITkA_gwRNk_PT53fAkQi7WXHWx | https://geodata.ffie.com.co/iec/176823000333_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176823000333_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/176823000333_imagen3.jpg | 4.6077 | -76.0722
C | Pereira | 3 | viernes | 15 | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA TORO | 276823000061 | TORO | CORRG SAN FRANCISCO | Rural | No habitable | aprobado por la mesa | F-000376 no habitable (aprobado); F-000377 peligro de colapso (aprobado) | Colapso parcial | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Toro | Pereira | 16.2 | 91.3 | 107.6 | 67.7 | SAN FRANCISCO CRUCE 82323VL02-N K0+000 | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | C 1 7 05 | candidato por descartar | 1023.5612 | 245 | baja | el predio es solo un candidato, sin confirmar que sea la escuela; 1,3 m² construidos por alumno, contra 4,3 en las sedes con predio confirmado | 5 | https://drive.google.com/open?id=1mKaszaEK5lv_hK6gBXKQ_9mmoTZQ1l_F https://drive.google.com/open?id=160y5Kx2VCVFfyD-Fvs_MPxdRUuE9OyZe https://drive.google.com/open?id=1gaEyj-_wgcZhvVSWpKnk-kk-dxtcLlt- https://drive.google.com/open?id=1-KdeV3j13Ic-qj8zWIY9W9dO4Kh48t5b https://drive.google.com/open?id=1aHwqT0KVXBebrQBBlzD2Godj4Zx1p07o | https://geodata.ffie.com.co/iec/276823000061_imagen1.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276823000061_imagen2.jpg https://geodata.ffie.com.co/iec/276823000061_imagen3.jpg | 4.6842 | -76.0351

## Resumen
Escenario | Duerme en la cabecera del municipio, o en una ciudad si conviene
Generado | 2026-09-16
Tiempos | Mapbox, saliendo a las 07:00 y regresando a las 16:00 de un martes. Solo carretera, sin la inspección.
Noches fuera | Se cuentan por cuadrilla. La semana va de lunes a viernes y el viernes se vuelve a la base, así que cada cuadrilla pasa a lo sumo 4 noches fuera por semana.
Pernocta | El plan nombra el poblado, no el hotel. Que haya cama hay que confirmarlo.
Concepto | Concepto de habitabilidad y dictamen del tablero de la Secretaría de Educación del Valle, consultado el 2026-09-16, sin cambios desde el 2026-09-14. Un concepto sin dictamen aprobado no está en firme.
Predio | Es el predio del catastro que se propone para la sede, con su dirección catastral. La columna «Cruce con el catastro» dice qué tan seguro es: «candidato por descartar» no está confirmado, y sus áreas tampoco.
Fotos | Las del reporte del rector son del diagnóstico del Valle, después del sismo. Las del FFIE son de la encuesta de 2022, antes del sismo. Las fichas de inspección del tablero no traen fotos.
Cuadrilla | Base | Sedes | Horas de carretera | Km | Noches fuera | Noches posibles
A | Cali | 14 | 17 | 712 | 11 | 12
B | Cali | 14 | 12.9 | 368 | 11 | 12
C | Pereira | 15 | 19 | 670 | 12 | 12
Total |  | 43 | 48.9 | 1749 | 34 | 36