## Plan
Cuadrilla | Base | Semana | Día | Día de campo | Visita del día | Grupo | Sede | Institución | Código DANE | Municipio | Dirección | Sale de | Duerme en | Tramo de llegada (min) | Tramo de salida (min) | Carretera del día (min) | Km del día | Concepto (tablero del Valle) | Dictamen | Estado (MEN) | Nivel de afectación (MEN) | Tipo de vía | Acceso | Por qué | Vía de acceso | Coordenada en revisión | Latitud | Longitud
A | Cali | 1 | lunes | 1 | 1 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | 276233000553 | DAGUA | VEREDA LA CLORINDA | Cali | Cali | 56.69 | 63.34 | 120 | 51.2 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 22 m de esa vía. | EL CARMEN - VIA SIMON BOLIVAR CRUCE VIA 3201 | no | 3.5496 | -76.6325
A | Cali | 1 | martes | 2 | 1 | BID (43) | BORRERO AYERBE | INSTITUCION EDUCATIVA BORRERO AYERBE | 276233000715 | DAGUA | BORRERO AYERBE | Cali | Cali | 62.64 | 67.12 | 129.8 | 62.1 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 16 m de esa vía. | LA JULIA CRUCE VIA 3201 | no | 3.5748 | -76.6496
A | Cali | 1 | miércoles | 3 | 1 | BID (43) | SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | 276233000260 | DAGUA | CORREGIMIENTO EL CARMEN | Cali | Cali | 64.3 | 69.73 | 134 | 63.1 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 8 m de esa vía. | EL CARMEN - VIA SIMON BOLIVAR CRUCE VIA 3201 | no | 3.5527 | -76.6516
A | Cali | 1 | jueves | 4 | 1 | BID (43) | EL PALMAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | 276233000511 | DAGUA | CORREG EL PALMAR | Cali | Cali | 62.7 | 65.99 | 128.7 | 67.9 | No habitable | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 9 m de esa vía. |  | no | 3.6041 | -76.6491
A | Cali | 1 | viernes | 5 | 1 | BID (43) | CARLOS LOZANO LOZANO | INSTITUCION EDUCATIVA BORRERO AYERBE | 276233000138 | DAGUA | VEREDA JIGUALES | Cali | Cali | 82.3 | 76.19 | 158.5 | 71.1 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 1 m de esa vía. |  | no | 3.595 | -76.6659
A | Cali | 2 | lunes | 6 | 1 | BID (43) | MIGUEL ANTONIO CARO | INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO | 276233000588 | DAGUA | CORREGIMIENTO EL LIMONAR | Cali | Cali | 121.24 | 103.59 | 224.8 | 110.3 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 22 m de esa vía. |  | no | 3.6062 | -76.7079
A | Cali | 2 | martes | 7 | 1 | BID (43) | SAN PIO X | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X | 176377000251 | LA_CUMBRE | KR 3 2 000 | Cali | Cali | 76.88 | 85.62 | 162.5 | 71.2 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 20 m de esa vía. | Carrera 2 | no | 3.6489 | -76.5667
A | Cali | 2 | miércoles | 8 | 1 | BID (43) | SIMON BOLIVAR | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | 176377000014 | LA_CUMBRE | KR 1 3 14 | Cali | Cali | 76.91 | 85.35 | 162.3 | 71.1 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 49 m de esa vía. | Diagonal 1 | no | 3.6479 | -76.5663
A | Cali | 2 | jueves | 9 | 1 | BID (43) | MANUEL MEJIA | INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO | 276233000499 | DAGUA | CORREGIMIENTO SANTA MARIA | Cali | Yotoco | 103 | 101.04 | 204 | 121.1 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 7 m de esa vía. | SANTA MARIA - EL LIMONAR CRUCE VIA 23319VL02 K5+555 | no | 3.6335 | -76.7156
A | Cali | 2 | viernes | 10 | 1 | BID (43) | POLICARPA SALAVARRIETA | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 176890000020 | YOTOCO | KR 6 6 67 | Yotoco | Yotoco | 0.73 | 0.37 | 3.1 | 0.8 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 10 m de esa vía. | Carrera 6 | no | 3.8599 | -76.3839
A | Cali | 2 | viernes | 10 | 2 | BID (43) | ALFONSO ZAWADZKY | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 176890000305 | YOTOCO | KR 5 5 79 | Yotoco | Yotoco | 0.37 | 1.99 | 3.1 | 0.8 | No habitable | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 15 m de esa vía. | Calle 6 | no | 3.8606 | -76.3843
A | Cali | 3 | lunes | 11 | 1 | BID (43) | SAN JUAN BOSCO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO | 276890000237 | YOTOCO | VEREDA SAN JUAN | Yotoco | Yotoco | 59.23 | 63.8 | 123 | 46.8 | No habitable | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 23 m de esa vía. | MEDIACANOA - MIRAVALLE - CAMPO ALEGRE - CRUCE VIA 2302 | no | 3.9623 | -76.4053
A | Cali | 3 | martes | 12 | 1 | Buga | ANGEL CUADROS - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA ANGEL CUADROS | 276111000153 | Buga | CORREG ZANJON-HONDO | Yotoco | Buga | 23.78 | 4.16 | 39.5 | 27.6 |  |  | Colapso parcial | Critico | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 78 m de esa vía. |  | no | 3.8453 | -76.3036
A | Cali | 3 | martes | 12 | 2 | Buga | ANTONIO GUENDICA | INSTITUCION EDUCATIVA ANGEL CUADROS | 276111000811 | Buga | QUEBRADASECA | Yotoco | Buga | 4.16 | 11.58 | 39.5 | 27.6 |  |  | Afectación parcial | Moderado | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «trunk»). La sede queda a 37 m de esa vía. | Troncal de Occidente | no | 3.8508 | -76.2972
A | Cali | 3 | miércoles | 13 | 1 | Buga | ESC JOAQUIN CAMILO TORRES | INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ENRIQUE TASCON | 176111001171 | Buga | CL 15 9 45 | Buga | Buga | 4.08 | 4.46 | 9.7 | 2.9 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 12 m de esa vía. |  | no | 3.9055 | -76.2949
A | Cali | 3 | miércoles | 13 | 2 | Buga | EL PLACER - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER | 276111000102 | Buga | CORREG EL PLACER | Buga | Buga | 4.46 | 1.2 | 9.7 | 2.9 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 30 m de esa vía. | Calle 6 | no | 3.8986 | -76.3006
A | Cali | 3 | jueves | 14 | 1 | Buga | ACADEMICO - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA ACADEMICO | 176111001104 | Buga | KR 9 A 2 55 SUR | Buga | Buga | 3.44 | 1.17 | 6.9 | 2 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 25 m de esa vía. | Carrera 9 | no | 3.8928 | -76.2985
A | Cali | 3 | jueves | 14 | 2 | Buga | NARCISO CABAL SALCEDO - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO | 176111000469 | Buga | CL 2 8 47 | Buga | Buga | 1.17 | 2.28 | 6.9 | 2 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 15 m de esa vía. |  | no | 3.8944 | -76.2978
A | Cali | 3 | viernes | 15 | 1 | Buga | ESC JORGE ELIECER GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ENRIQUE TASCON | 176111001139 | Buga | CR 10 NO 18-81 | Buga | Buga | 3.97 | 3.43 | 16.9 | 4.5 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 29 m de esa vía. | Carrera 10 | no | 3.9089 | -76.2947
A | Cali | 3 | viernes | 15 | 2 | Buga | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA-SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE GUADALAJARA DE BUGA | 176111000507 | Buga | CL 23 KR 9 A | Buga | Buga | 3.43 | 9.52 | 16.9 | 4.5 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 32 m de esa vía. |  | no | 3.9142 | -76.2925
A | Cali | 4 | lunes | 16 | 1 | Buga | CRISTOBAL COLÓN | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | 276111001087 | Buga | VDA GUADUALEJO | Buga | Buga | 4.38 | 0.54 | 9.1 | 2.8 |  |  | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 8 m de esa vía. | Calle 4A | no | 3.8936 | -76.2911
A | Cali | 4 | lunes | 16 | 2 | Buga | MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | 176111000515 | Buga | CL 4 A 1 E 26 | Buga | Buga | 0.54 | 4.14 | 9.1 | 2.8 |  |  | Afectación parcial | Moderado | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 30 m de esa vía. | Calle 4 | no | 3.8931 | -76.2913
A | Cali | 4 | martes | 17 | 1 | Buga | TULIO ENRIQUE TASCON CHAMBIMBAL - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ENRIQUE TASCON CHAMBIMBAL | 276111000781 | Buga | CHAMBIMBAL | Buga | Buga | 24.58 | 16.89 | 49.6 | 19.7 |  |  | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 187 m de esa vía. |  | no | 3.9561 | -76.3003
A | Cali | 4 | martes | 17 | 2 | Buga | GUADALAJARA | INSTITUCION EDUCATIVA GRAN COLOMBIA | 176111000604 | Buga | CR 27 NO 14-23 | Buga | Buga | 16.89 | 8.17 | 49.6 | 19.7 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 22 m de esa vía. | Carrera 27 | no | 3.9118 | -76.3073
A | Cali | 4 | miércoles | 18 | 1 | BID (43) | ANTONIA SANTOS | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 276890000253 | YOTOCO | CORREGIMIENTO MEDIA CANOA | Buga | Yotoco | 18.39 | 40.8 | 102.6 | 67.6 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 24 m de esa vía. | MEDIACANOA - PRIMAVERA | no | 3.9006 | -76.3766
A | Cali | 4 | miércoles | 18 | 2 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN | 176606000139 | RESTREPO | KR 9 13 08 | Buga | Yotoco | 40.8 | 43.4 | 102.6 | 67.6 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 31 m de esa vía. | Carrera 9 | no | 3.823 | -76.5215
A | Cali | 4 | jueves | 19 | 1 | BID (43) | RAFAEL NUÑEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA | 276377000035 | LA_CUMBRE | CORREG LA MARIA | Yotoco | Cali | 140.39 | 102.33 | 242.7 | 126.3 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 2 m de esa vía. | LA GUAIRA - KM113- LOMITAS | no | 3.692 | -76.6341
B | Cali | 1 | lunes | 1 | 1 | Yumbo | PANORAMA | INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 276892001125 | Yumbo | PANORAMA PARTE ALTA | Cali | Palmira | 28.88 | 2.7 | 71.6 | 45.9 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 0 m de esa vía. | Calle 8 | no | 3.5639 | -76.497
B | Cali | 1 | lunes | 1 | 2 | Yumbo | IRENE FERREROSA - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 176892100102 | Yumbo | KR 18 G 17 A 60 | Cali | Palmira | 2.7 | 40 | 71.6 | 45.9 |  |  | Colapso parcial | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 17 m de esa vía. | Calle 7 | no | 3.5691 | -76.4982
B | Cali | 1 | martes | 2 | 1 | Palmira | LA MILAGROSA | INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA | 176520002279 | Palmira | CR 28 NO 33 12 | Palmira | Palmira | 1.17 | 1.41 | 2.6 | 0.8 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 21 m de esa vía. | Calle 34 | no | 3.531 | -76.2981
B | Cali | 1 | miércoles | 3 | 1 | Palmira | GREGORIO HERNANDEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA | 176520001825 | Palmira | CLL 34 NO 31 71 | Palmira | Palmira | 2.67 | 2.57 | 5.2 | 1.6 |  |  | Sin afectación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 8 m de esa vía. | Calle 34 | no | 3.5315 | -76.3011
B | Cali | 1 | jueves | 4 | 1 | Palmira | ALFONSO CABAL MADRIÑAN | INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO | 176520001761 | Palmira | CL 40 KR 12 ESQ | Palmira | Palmira | 5.49 | 4.7 | 12 | 4 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 12 m de esa vía. | Calle 40 | no | 3.5356 | -76.2856
B | Cali | 1 | jueves | 4 | 2 | Palmira | JOSE MARIA CORDOBA | INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA | 176520001736 | Palmira | CR 22 CLL 33 ESQ | Palmira | Palmira | 4.7 | 1.85 | 12 | 4 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 12 m de esa vía. | Calle 33 | no | 3.5297 | -76.2932
B | Cali | 1 | viernes | 5 | 1 | Palmira | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS | 176520001817 | Palmira | CR 27 NO 25 50 | Palmira | Palmira | 3.83 | 3.03 | 6.9 | 2.1 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 8 m de esa vía. | Carrera 27 | no | 3.5227 | -76.2987
B | Cali | 2 | lunes | 6 | 1 | Palmira | CENTRO ALFONSO LOPEZ | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA | 176520003623 | Palmira | KR 25 21 52 | Palmira | Palmira | 4.81 | 0.26 | 10.2 | 3.2 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 36 m de esa vía. | Calle 21 | no | 3.5195 | -76.2971
B | Cali | 2 | lunes | 6 | 2 | Palmira | SANTA TERESITA (U) | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA | 176520001990 | Palmira | KR 24 A 20 97 | Palmira | Palmira | 0.26 | 5.15 | 10.2 | 3.2 |  |  | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 27 m de esa vía. |  | no | 3.5188 | -76.2971
B | Cali | 2 | martes | 7 | 1 | Palmira | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 176520002091 | Palmira | KR 16 32 02 | Palmira | Palmira | 7.29 | 0.73 | 14.3 | 4 |  |  | En evaluación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 17 m de esa vía. |  | no | 3.5282 | -76.2881
B | Cali | 2 | martes | 7 | 2 | Palmira | SANTISIMA TRINIDAD | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 176520002317 | Palmira | CLL 31NO 15 44 | Palmira | Palmira | 0.73 | 6.24 | 14.3 | 4 |  |  | En evaluación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 41 m de esa vía. |  | no | 3.5271 | -76.288
B | Cali | 2 | miércoles | 8 | 1 | Palmira | TULIO RAFFO | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN | 176520001949 | Palmira | CLL 37 NO 42A 110 | Palmira | Palmira | 6.63 | 5.53 | 18 | 6.1 |  |  | En evaluación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 20 m de esa vía. | Calle 38 | no | 3.5347 | -76.3137
B | Cali | 2 | miércoles | 8 | 2 | Palmira | MONSEÑOR GUILLERMO BECERRA | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA | 176520001884 | Palmira | CR 35 NO 25B 10 | Palmira | Palmira | 5.53 | 5.89 | 18 | 6.1 |  |  | En evaluación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 31 m de esa vía. | Carrera 35 | no | 3.5235 | -76.306
B | Cali | 2 | jueves | 9 | 1 | Palmira | PRAXEDES ESPINOSA | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 176520002201 | Palmira | CLL 2ENO 31 20 | Palmira | Palmira | 3.67 | 3.91 | 14.4 | 4.8 |  |  | En evaluación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 17 m de esa vía. | Calle 32A | no | 3.5286 | -76.2886
B | Cali | 2 | jueves | 9 | 2 | Palmira | AGUSTIN CODAZZI | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 176520001795 | Palmira | CLL 30 NO 7 40 | Palmira | Palmira | 3.91 | 6.85 | 14.4 | 4.8 |  |  | En evaluación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 15 m de esa vía. | Calle 30 | no | 3.5237 | -76.282
B | Cali | 2 | viernes | 10 | 1 | Palmira | MARIA ANTONIA PENAGOS | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS | 176520002520 | Palmira | KR 31 15 A 40 | Palmira | Palmira | 6.96 | 3.8 | 16.6 | 5.3 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 14 m de esa vía. | Carrera 30 | no | 3.5148 | -76.3028
B | Cali | 2 | viernes | 10 | 2 | Palmira | DOMINGO IRURITA | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA | 176520002163 | Palmira | CL 23 33 A 37 | Palmira | Palmira | 3.8 | 5.81 | 16.6 | 5.3 |  |  | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 16 m de esa vía. | Calle 23 | no | 3.5216 | -76.3055
B | Cali | 3 | lunes | 11 | 1 | Palmira | VASCO NUÑEZ DE BALBOA | INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA | 276520000823 | Palmira | CORREG AMAIME | Palmira | Palmira | 18.8 | 14.44 | 43.1 | 22.4 |  |  | En evaluación | Sin afectación | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 58 m de esa vía. |  | no | 3.6087 | -76.2695
B | Cali | 3 | lunes | 11 | 2 | Palmira | BOSQUES DEL EDEN | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO | 176520800167 | Palmira | IND KR 35 CL 60 EQ | Palmira | Palmira | 14.44 | 9.86 | 43.1 | 22.4 |  |  | En evaluación | Sin afectación | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 8 m de esa vía. | Carrera 35 | no | 3.5498 | -76.306
B | Cali | 3 | martes | 12 | 1 | Palmira | HELIODORO VILLEGAS | INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA | 276520002010 | Palmira | VDA LA PAMPA | Palmira | Palmira | 20.23 | 5.77 | 44.6 | 23.1 |  |  | En evaluación | Sin afectación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 60 m de esa vía. |  | no | 3.5938 | -76.2581
B | Cali | 3 | martes | 12 | 2 | Palmira | SEMILLA DE LA ESPERANZA | INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA | 276520005248 | Palmira | CORREG AMAIME | Palmira | Palmira | 5.77 | 18.61 | 44.6 | 23.1 |  |  | En evaluación | Sin afectación | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 134 m de esa vía. |  | no | 3.6061 | -76.2666
B | Cali | 3 | miércoles | 13 | 1 | BID (43) | VEINTE DE JULIO | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 276869000171 | VIJES | CORREGIMIENTO VILLAMARIA | Palmira | Yotoco | 60.12 | 15.26 | 104.8 | 82.8 | Habitable | aprobado por la mesa | Afectación menor | Bajo | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 26 m de esa vía. |  | no | 3.7165 | -76.4779
B | Cali | 3 | miércoles | 13 | 2 | BID (43) | POLICARPA SALAVARRIETA | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 176869000061 | VIJES | KR 4 5 34 | Palmira | Yotoco | 15.26 | 29.46 | 104.8 | 82.8 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 3 m de esa vía. | Carrera 4 | no | 3.6999 | -76.4428
B | Cali | 3 | jueves | 14 | 1 | BID (43) | MANUELA BELTRAN | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 276869000154 | VIJES | VEREDA CAIMITAL | Yotoco | Palmira | 59.58 | 81.61 | 141.2 | 100.6 | Habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 32 m de esa vía. | EL TAMBOR - LA RIVERA - OCACHE | no | 3.7419 | -76.4994
B | Cali | 3 | viernes | 15 | 1 | Palmira | SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS | 176520002694 | Palmira | KR 26 CL 12 ESQ | Palmira | Candelaria | 6.98 | 4.37 | 34.9 | 17.8 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 20 m de esa vía. | Calle 12 | no | 3.511 | -76.2991
B | Cali | 3 | viernes | 15 | 2 | Palmira | MEGACOLEGIO DEL SUR | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS | 176520800222 | PALMIRA | IND CL 5 29 107 | Palmira | Candelaria | 4.37 | 23.51 | 34.9 | 17.8 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 33 m de esa vía. | Calle 5 | no | 3.5025 | -76.3036
B | Cali | 4 | lunes | 16 | 1 | BID (43) | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | 176130000330 | CANDELARIA | CL 7 9 11 | Candelaria | Candelaria | 0.23 | 1.88 | 2.1 | 0.6 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 2 m de esa vía. | Calle 7 | no | 3.4075 | -76.3492
B | Cali | 4 | martes | 17 | 1 | BID (43) | SAGRADA FAMILIA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | 176130000356 | CANDELARIA | CL 7 8 42 | Candelaria | Candelaria | 0.44 | 1.68 | 2.1 | 0.6 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 33 m de esa vía. | Calle 7 | no | 3.4076 | -76.3486
B | Cali | 4 | miércoles | 18 | 1 | BID (43) | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA ABSALON TORRES CAMACHO | 176275000125 | FLORIDA | CR 21 NO 9-89 | Candelaria | Candelaria | 27.65 | 28.95 | 65.1 | 44 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 23 m de esa vía. | Calle 10 | no | 3.3264 | -76.2374
B | Cali | 4 | miércoles | 18 | 2 | BID (43) | JOSE EUSEBIO CARO | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION | 276130000288 | CANDELARIA | CR 12 NO 10-81 | Candelaria | Candelaria | 28.95 | 8.54 | 65.1 | 44 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 1 m de esa vía. | CALLEJON FLORO MERCADO CRUCE VIA 13025VL04-2E | no | 3.3954 | -76.3859
B | Cali | 4 | jueves | 19 | 1 | Yumbo | JUAN XXIII | IE JUAN XXIII | 176892000108 | Yumbo | CLL 20 NO 13A-16 | Candelaria | Cali | 47.14 | 17.94 | 88.9 | 59.3 |  |  | Colapso parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 12 m de esa vía. |  | no | 3.5738 | -76.4808
B | Cali | 4 | jueves | 19 | 2 | Yumbo | LEONOR LOURIDO DE VELASCO | IE LEONOR LOURIDO DE VELASCO | 276892000161 | Yumbo | CLL 10 NO 31A-150 | Candelaria | Cali | 17.94 | 23.81 | 88.9 | 59.3 |  |  | Colapso parcial | Moderado | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 22 m de esa vía. | Calle 10 | no | 3.5112 | -76.5187
C | Pereira | 1 | lunes | 1 | 1 | Cartago | SIMON BOLIVAR | ZARAGOZA | 276147000427 | Cartago | CORREG MODIN | Pereira | Cartago | 62.14 | 8.91 | 93.8 | 53.2 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 18 m de esa vía. |  | no | 4.6817 | -75.8892
C | Pereira | 1 | lunes | 1 | 2 | Cartago | ATANASIO GIRARDOT | ZARAGOZA | 276147000630 | Cartago | VDA BUENA VISTA | Pereira | Cartago | 8.91 | 22.72 | 93.8 | 53.2 |  |  | Afectación menor | Bajo | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 2 m de esa vía. |  | no | 4.7084 | -75.8791
C | Pereira | 1 | martes | 2 | 1 | Cartago | FABIO SALAZAR GOMEZ | ANTONIO HOLGUIN GARCES | 276147001083 | Cartago | VDA GUANABANO | Cartago | Cartago | 20.37 | 9 | 42 | 15.4 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 7 m de esa vía. |  | no | 4.7641 | -75.9662
C | Pereira | 1 | martes | 2 | 2 | Cartago | LUIS CARLOS PEÑA | ANTONIO HOLGUIN GARCES | 276147000583 | Cartago | CORREG CAUCA | Cartago | Cartago | 9 | 12.67 | 42 | 15.4 |  |  | Afectación menor | Bajo | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 3 m de esa vía. | Carrera 2 | no | 4.7644 | -75.9508
C | Pereira | 1 | miércoles | 3 | 1 | Cartago | ANTONIO GUENDICA | ZARAGOZA | 276147000745 | Cartago | VDA CHARA | Cartago | Cartago | 44.94 | 9.27 | 97.9 | 39.8 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 15 m de esa vía. |  | no | 4.6477 | -75.8944
C | Pereira | 1 | miércoles | 3 | 2 | Cartago | SANTA TERESITA | ZARAGOZA | 276147000664 | Cartago | VDA ORIENTE | Cartago | Cartago | 9.27 | 43.73 | 97.9 | 39.8 |  |  | Afectación menor | Bajo | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 179 m de esa vía. |  | no | 4.6609 | -75.8842
C | Pereira | 1 | jueves | 4 | 1 | Cartago | MARISCAL ROBLEDO | ZARAGOZA | 276147000656 | Cartago | CORREG PIEDRAS DE MOLER | Cartago | Cartago | 25.12 | 32.36 | 110.6 | 41.7 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «primary»). La sede queda a 30 m de esa vía. |  | no | 4.7111 | -75.8585
C | Pereira | 1 | jueves | 4 | 2 | Cartago | NUEVA GRANADA | ZARAGOZA | 276147000559 | Cartago | VDA DE COLORADAS | Cartago | Cartago | 32.36 | 53.08 | 110.6 | 41.7 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 45 m de esa vía. |  | no | 4.6482 | -75.8545
C | Pereira | 1 | viernes | 5 | 1 | BID (43) | SANTA INES | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA INES | 276041000363 | ANSERMANUEVO | CORREG EL VERGEL | Cartago | Cartago | 65.8 | 65.38 | 131.2 | 54.1 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 13 m de esa vía. | EL VERGEL CRUCE CON VIA 04123VL13-5C EN K6+384 | no | 4.8611 | -75.9973
C | Pereira | 2 | lunes | 6 | 1 | BID (43) | JORGE ISAACS | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ISAACS | 276041000371 | ANSERMANUEVO | CORREG EL VILLAR | Cartago | Cartago | 97.39 | 97.67 | 195.1 | 84.6 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso total | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 34 m de esa vía. | LA PLAYA CRUCE CON VIA 04123VL13-5G3 EN K3 | no | 4.8198 | -76.0893
C | Pereira | 2 | martes | 7 | 1 | BID (43) | EL PLACER | INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER | 276041000746 | ANSERMANUEVO | VEREDA EL PLACER | Cartago | Cartago | 104.08 | 102.25 | 206.3 | 85.8 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 3 m de esa vía. | EL REAL PLACER CRUCE CON VIA 0414802VL-G EN K22+316 | no | 4.7884 | -76.0725
C | Pereira | 2 | miércoles | 8 | 1 | BID (43) | CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL | 476054000019 | ARGELIA | VEREDA LA ESTRELLA | Cartago | Cartago | 75.4 | 75.41 | 150.8 | 76.5 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | LAS BRISAS - EL BRILLANTE | no | 4.7263 | -76.1156
C | Pereira | 2 | jueves | 9 | 1 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA TORO | 276823000061 | TORO | CORRG SAN FRANCISCO | Cartago | Versalles | 40.95 | 15.49 | 103.2 | 64.4 | No habitable | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | SAN FRANCISCO CRUCE 82323VL02-N K0+000 | no | 4.6842 | -76.0351
C | Pereira | 2 | jueves | 9 | 2 | BID (43) | INSTITUTO AGRICOLA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA TORO | 176823000333 | TORO | CLL 18 NO 1-100 | Cartago | Versalles | 15.49 | 46.69 | 103.2 | 64.4 | No habitable | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 41 m de esa vía. | Calle 18 | no | 4.6077 | -76.0722
C | Pereira | 2 | viernes | 10 | 1 | BID (43) | ROSA ZARATE DE PEÑA | INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN SARDI | 276863000063 | VERSALLES | CORREGIMENTO LA FLORIDA | Versalles | Versalles | 33.24 | 34.3 | 67.5 | 36.4 |  |  | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 14 m de esa vía. |  | no | 4.65 | -76.137
C | Pereira | 3 | lunes | 11 | 1 | BID (43) | SAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 176400000019 | LA_UNION | CRA 14 NO 13-25 | Versalles | Versalles | 36.24 | 0.17 | 76.1 | 44.3 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 11 m de esa vía. | Calle 13 | no | 4.5307 | -76.1032
C | Pereira | 3 | lunes | 11 | 2 | BID (43) | ESCUELITA SAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 176400000060 | LA_UNION | CL 13 14 51 | Versalles | Versalles | 0.17 | 39.7 | 76.1 | 44.3 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 14 m de esa vía. | Calle 13 | no | 4.5306 | -76.1037
C | Pereira | 3 | martes | 12 | 1 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | INSTITUCION EDUCATIVA MAGDALENA ORTEGA | 176400000051 | LA_UNION | CL 16 16 00 | Versalles | Andalucia | 35.88 | 13.08 | 92.3 | 77.8 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso total | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 11 m de esa vía. | Calle 16 | no | 4.5332 | -76.1032
C | Pereira | 3 | martes | 12 | 2 | BID (43) | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO BONILLA | 176403000087 | LA_VICTORIA | CL 8 7 61 | Versalles | Andalucia | 13.08 | 43.36 | 92.3 | 77.8 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | Carrera 8 | no | 4.5227 | -76.037
C | Pereira | 3 | miércoles | 13 | 1 | BID (43) | SAN ISIDRO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO | 276828000174 | TRUJILLO | CORREGIMIENTO EL TABOR PUENTE BLANCO | Andalucia | Tulua | 90.59 | 69.08 | 159.7 | 86.3 | Habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 33 m de esa vía. | TRUJILLO - LA SONORA CRUCE VIA 23VL13-1 K64+160 | no | 4.2106 | -76.3816
C | Pereira | 3 | jueves | 14 | 1 | Tuluá | SEDE PRINCIPAL LICEO MODERNO | INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA | 176834000106 | Tuluá | IND CALLE 27 NO. 6AW 240 | Tulua | Tulua | 7.41 | 42.09 | 100.2 | 57 |  |  | Colapso parcial | Critico | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 12 m de esa vía. | Calle 27 | no | 4.0885 | -76.2201
C | Pereira | 3 | jueves | 14 | 2 | BID (43) | JOSE MARIA CORDOBA | INSTITUCION EDUCATIVA HERNANDO LLORENTE ARROYO | 276616000212 | RIOFRIO | CORREG SALONICA | Tulua | Tulua | 42.09 | 50.65 | 100.2 | 57 | Peligro de colapso | en revisión de la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 26 m de esa vía. | SALONICA CRUCE CON VIA 23VL13-1 EN K44+300 | no | 4.1258 | -76.3722
C | Pereira | 3 | viernes | 15 | 1 | Tuluá | SEDE INSTITUTO CAMPESTRE SANTA CECILIA | INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA | 176834000599 | Tuluá | IND CALLE 27 NO 6AW 240 | Tulua | Tulua | 9.89 | 32.44 | 84.1 | 59 |  |  | Afectación parcial | Moderado | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 50 m de esa vía. |  | no | 4.0906 | -76.2222
C | Pereira | 3 | viernes | 15 | 2 | BID (43) | ALFREDO GARRIDO TOVAR | INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR | 276616000654 | RIOFRIO | CORREG PORTUGAL DE PIEDRAS | Tulua | Tulua | 32.44 | 41.58 | 84.1 | 59 | No habitable | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 36 m de esa vía. | PORTUGAL DE PIEDRAS - CRUCE VIA 23VL13 | no | 4.0553 | -76.3547
C | Pereira | 4 | lunes | 16 | 1 | BID (43) | INTEGRADA DE TRUJILLO | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE TRUJILLO | 176828000021 | TRUJILLO | KR 18 15 40 | Tulua | Tulua | 46.98 | 0.67 | 91.9 | 48.5 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 33 m de esa vía. | Carrera 18 | no | 4.2084 | -76.3196
C | Pereira | 4 | lunes | 16 | 2 | BID (43) | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE TRUJILLO | 176828000064 | TRUJILLO | KR 18 15 27 | Tulua | Tulua | 0.67 | 44.3 | 91.9 | 48.5 |  |  | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 26 m de esa vía. | Carrera 18 | no | 4.2101 | -76.319
C | Pereira | 4 | martes | 17 | 1 | BID (43) | MANUEL DOLORES MONDRAGON | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DOLORES MONDRAGON | 176100000254 | BOLIVAR | KR 2 2 66 | Tulua | Andalucia | 57.35 | 14.61 | 115.4 | 93.2 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 43 m de esa vía. | BOLIVAR CRUCE CON VIA DE INVIAS 2302 EN TRAMO 23020 INICIO A 52m DE INICIO DE VIA 10023VL02B | no | 4.3408 | -76.1798
C | Pereira | 4 | martes | 17 | 2 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | 176622000076 | ROLDANILLO | CL 4 5 38 | Tulua | Andalucia | 14.61 | 43.44 | 115.4 | 93.2 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 10 m de esa vía. | Carrera 5 | no | 4.4123 | -76.1574
C | Pereira | 4 | miércoles | 18 | 1 | BID (43) | ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA | INSTITUCION EDUCATIVA ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA | 176036000024 | ANDALUCIA | CL 6 4 15 | Andalucia | Caicedonia | 3.3 | 32.49 | 94.4 | 83.4 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 4 m de esa vía. | Calle 6 | no | 4.1651 | -76.1694
C | Pereira | 4 | miércoles | 18 | 2 | BID (43) | SANTA CECILIA | INSTITUCION EDUCATIVA EFRAIN VARELA VACA | 176895000231 | ZARZAL | CL 10 KR 10 EQ | Andalucia | Caicedonia | 32.49 | 58.56 | 94.4 | 83.4 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 18 m de esa vía. | Carrera 10 | no | 4.3959 | -76.0708
C | Pereira | 4 | jueves | 19 | 1 | BID (43) | BOLIVARIANO | INSTITUCION EDUCATIVA BOLIVARIANO | 176122000380 | CAICEDONIA | CL 5 11 15 | Caicedonia | Caicedonia | 1.47 | 1.01 | 2.5 | 0.8 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 15 m de esa vía. | Calle 5 | no | 4.3296 | -75.8253
C | Pereira | 4 | viernes | 20 | 1 | Cartago | JOSE MARIA CORDOBA | ZARAGOZA | 276147000541 | Cartago | VDA EL GUAYABO | Caicedonia | Pereira | 133.07 | 100.23 | 233.3 | 146.2 |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 29 m de esa vía. |  | no | 4.6351 | -75.8715

## Resumen
Escenario | Las cinco, en 4 semanas. Las mismas 91 sedes con 3 cuadrillas y una semana más de campo, en vez de una cuarta cuadrilla. Tampoco cabe en el TdR. Sin volver a la base los fines de semana.
Generado | 2026-09-17
Jornada | Hasta 8 horas contando carretera e inspecciones; cada inspección dura 3 horas.
Tiempos | Mapbox, saliendo a las 7:00, entre sedes a las 11:00 y regresando a las 16:00 de un martes.
Noches fuera | Una por cada día que la cuadrilla termina fuera de su base. Los fines de semana no se suman.
Coordenadas | Las marcadas en revisión son provisionales.
Cuadrilla | Días | Sedes | Horas de carretera | Km | Noches fuera
A | 19 | 27 | 33.8 | 990 | 10
B | 19 | 32 | 11.6 | 429 | 18
C | 20 | 32 | 37.5 | 1248 | 19