## Plan
Cuadrilla | Base | Semana | Día | Día de campo | Visita del día | Grupo | Sede | Institución | Código DANE | Municipio | Zona | Dirección | Sale de | Duerme en | Tramo de llegada (min) | Tramo de salida (min) | Carretera del día (min) | Km del día | Concepto (tablero del Valle) | Dictamen | Estado (MEN) | Nivel de afectación (MEN) | Tipo de vía | Acceso | Por qué | Vía de acceso | Coordenada en revisión | Latitud | Longitud
A | Cali | 1 | lunes | 1 | 1 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | 276233000553 | DAGUA | Rural | VEREDA LA CLORINDA | Cali | Cali | 56.69 | 63.34 | 120 | 51.2 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 22 m de esa vía. | EL CARMEN - VIA SIMON BOLIVAR CRUCE VIA 3201 | no | 3.5496 | -76.6325
A | Cali | 1 | martes | 2 | 1 | BID (43) | BORRERO AYERBE | INSTITUCION EDUCATIVA BORRERO AYERBE | 276233000715 | DAGUA | Rural | BORRERO AYERBE | Cali | Cali | 62.64 | 67.12 | 129.8 | 62.1 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 16 m de esa vía. | LA JULIA CRUCE VIA 3201 | no | 3.5748 | -76.6496
A | Cali | 1 | miércoles | 3 | 1 | BID (43) | SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | 276233000260 | DAGUA | Rural | CORREGIMIENTO EL CARMEN | Cali | Cali | 64.3 | 69.73 | 134 | 63.1 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 8 m de esa vía. | EL CARMEN - VIA SIMON BOLIVAR CRUCE VIA 3201 | no | 3.5527 | -76.6516
A | Cali | 1 | jueves | 4 | 1 | BID (43) | EL PALMAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | 276233000511 | DAGUA | Rural | CORREG EL PALMAR | Cali | Cali | 62.7 | 65.99 | 128.7 | 67.9 | No habitable | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 9 m de esa vía. |  | no | 3.6041 | -76.6491
A | Cali | 1 | viernes | 5 | 1 | BID (43) | CARLOS LOZANO LOZANO | INSTITUCION EDUCATIVA BORRERO AYERBE | 276233000138 | DAGUA | Rural | VEREDA JIGUALES | Cali | Cali | 82.3 | 76.19 | 158.5 | 71.1 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 1 m de esa vía. |  | no | 3.595 | -76.6659
A | Cali | 1 | sábado | 6 | 1 | BID (43) | MIGUEL ANTONIO CARO | INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO | 276233000588 | DAGUA | Rural | CORREGIMIENTO EL LIMONAR | Cali | Yotoco | 121.24 | 111.62 | 232.9 | 130 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 22 m de esa vía. |  | no | 3.6062 | -76.7079
A | Cali | 2 | lunes | 7 | 1 | BID (43) | SAN ISIDRO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO | 276828000174 | TRUJILLO | Rural | CORREGIMIENTO EL TABOR PUENTE BLANCO | Yotoco | Tulua | 90.2 | 69.08 | 159.3 | 101.7 | Habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 33 m de esa vía. | TRUJILLO - LA SONORA CRUCE VIA 23VL13-1 K64+160 | no | 4.2106 | -76.3816
A | Cali | 2 | martes | 8 | 1 | BID (43) | JOSE MARIA CORDOBA | INSTITUCION EDUCATIVA HERNANDO LLORENTE ARROYO | 276616000212 | RIOFRIO | Rural | CORREG SALONICA | Tulua | Tulua | 61.99 | 50.65 | 112.6 | 57 | Peligro de colapso | en revisión de la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 26 m de esa vía. | SALONICA CRUCE CON VIA 23VL13-1 EN K44+300 | no | 4.1258 | -76.3722
A | Cali | 2 | miércoles | 9 | 1 | BID (43) | INTEGRADA DE TRUJILLO | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE TRUJILLO | 176828000021 | TRUJILLO | Urbana | KR 18 15 40 | Tulua | Tulua | 46.98 | 0.67 | 91.9 | 48.5 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 33 m de esa vía. | Carrera 18 | no | 4.2084 | -76.3196
A | Cali | 2 | miércoles | 9 | 2 | BID (43) | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE TRUJILLO | 176828000064 | TRUJILLO | Urbana | KR 18 15 27 | Tulua | Tulua | 0.67 | 44.3 | 91.9 | 48.5 |  |  | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 26 m de esa vía. | Carrera 18 | no | 4.2101 | -76.319
A | Cali | 2 | jueves | 10 | 1 | BID (43) | ALFREDO GARRIDO TOVAR | INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR | 276616000654 | RIOFRIO | Rural | CORREG PORTUGAL DE PIEDRAS | Tulua | Yotoco | 41.56 | 40.13 | 81.7 | 58.8 | No habitable | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 36 m de esa vía. | PORTUGAL DE PIEDRAS - CRUCE VIA 23VL13 | no | 4.0553 | -76.3547
A | Cali | 2 | viernes | 11 | 1 | BID (43) | MANUEL MEJIA | INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO | 276233000499 | DAGUA | Rural | CORREGIMIENTO SANTA MARIA | Yotoco | Cali | 118.92 | 93.52 | 212.4 | 123.5 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 7 m de esa vía. | SANTA MARIA - EL LIMONAR CRUCE VIA 23319VL02 K5+555 | no | 3.6335 | -76.7156
B | Cali | 1 | lunes | 1 | 1 | BID (43) | SAN PIO X | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X | 176377000251 | LA_CUMBRE | Urbana | KR 3 2 000 | Cali | Cali | 76.88 | 85.62 | 162.5 | 71.2 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 20 m de esa vía. | Carrera 2 | no | 3.6489 | -76.5667
B | Cali | 1 | martes | 2 | 1 | BID (43) | SIMON BOLIVAR | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | 176377000014 | LA_CUMBRE | Urbana | KR 1 3 14 | Cali | Candelaria | 76.91 | 95.71 | 172.6 | 94.8 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 49 m de esa vía. | Diagonal 1 | no | 3.6479 | -76.5663
B | Cali | 1 | miércoles | 3 | 1 | BID (43) | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | 176130000330 | CANDELARIA | Urbana | CL 7 9 11 | Candelaria | Candelaria | 0.23 | 0.25 | 2.2 | 0.6 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 2 m de esa vía. | Calle 7 | no | 3.4075 | -76.3492
B | Cali | 1 | miércoles | 3 | 2 | BID (43) | SAGRADA FAMILIA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | 176130000356 | CANDELARIA | Urbana | CL 7 8 42 | Candelaria | Candelaria | 0.25 | 1.68 | 2.2 | 0.6 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 33 m de esa vía. | Calle 7 | no | 3.4076 | -76.3486
B | Cali | 1 | jueves | 4 | 1 | BID (43) | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA ABSALON TORRES CAMACHO | 176275000125 | FLORIDA | Urbana | CR 21 NO 9-89 | Candelaria | Candelaria | 27.65 | 28.95 | 65.1 | 44 |  |  | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 23 m de esa vía. | Calle 10 | no | 3.3264 | -76.2374
B | Cali | 1 | jueves | 4 | 2 | BID (43) | JOSE EUSEBIO CARO | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION | 276130000288 | CANDELARIA | Rural | CR 12 NO 10-81 | Candelaria | Candelaria | 28.95 | 8.54 | 65.1 | 44 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación menor | Bajo | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 1 m de esa vía. | CALLEJON FLORO MERCADO CRUCE VIA 13025VL04-2E | no | 3.3954 | -76.3859
B | Cali | 1 | viernes | 5 | 1 | BID (43) | VEINTE DE JULIO | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 276869000171 | VIJES | Rural | CORREGIMIENTO VILLAMARIA | Candelaria | Yotoco | 69.46 | 15.26 | 114.2 | 91.4 | Habitable | aprobado por la mesa | Afectación menor | Bajo | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 26 m de esa vía. |  | no | 3.7165 | -76.4779
B | Cali | 1 | viernes | 5 | 2 | BID (43) | POLICARPA SALAVARRIETA | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 176869000061 | VIJES | Urbana | KR 4 5 34 | Candelaria | Yotoco | 15.26 | 29.46 | 114.2 | 91.4 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 3 m de esa vía. | Carrera 4 | no | 3.6999 | -76.4428
B | Cali | 1 | sábado | 6 | 1 | BID (43) | POLICARPA SALAVARRIETA | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 176890000020 | YOTOCO | Urbana | KR 6 6 67 | Yotoco | Yotoco | 0.73 | 0.37 | 3.1 | 0.8 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 10 m de esa vía. | Carrera 6 | no | 3.8599 | -76.3839
B | Cali | 1 | sábado | 6 | 2 | BID (43) | ALFONSO ZAWADZKY | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 176890000305 | YOTOCO | Urbana | KR 5 5 79 | Yotoco | Yotoco | 0.37 | 1.99 | 3.1 | 0.8 | No habitable | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 15 m de esa vía. | Calle 6 | no | 3.8606 | -76.3843
B | Cali | 2 | lunes | 7 | 1 | BID (43) | SAN JUAN BOSCO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO | 276890000237 | YOTOCO | Rural | VEREDA SAN JUAN | Yotoco | Yotoco | 59.23 | 63.8 | 123 | 46.8 | No habitable | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 23 m de esa vía. | MEDIACANOA - MIRAVALLE - CAMPO ALEGRE - CRUCE VIA 2302 | no | 3.9623 | -76.4053
B | Cali | 2 | martes | 8 | 1 | BID (43) | ANTONIA SANTOS | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 276890000253 | YOTOCO | Rural | CORREGIMIENTO MEDIA CANOA | Yotoco | Yotoco | 9.4 | 40.8 | 93.6 | 62.9 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 24 m de esa vía. | MEDIACANOA - PRIMAVERA | no | 3.9006 | -76.3766
B | Cali | 2 | martes | 8 | 2 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN | 176606000139 | RESTREPO | Urbana | KR 9 13 08 | Yotoco | Yotoco | 40.8 | 43.4 | 93.6 | 62.9 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 31 m de esa vía. | Carrera 9 | no | 3.823 | -76.5215
B | Cali | 2 | miércoles | 9 | 1 | BID (43) | MANUELA BELTRAN | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 276869000154 | VIJES | Rural | VEREDA CAIMITAL | Yotoco | Yotoco | 59.58 | 63.82 | 123.4 | 81.2 | Habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 32 m de esa vía. | EL TAMBOR - LA RIVERA - OCACHE | no | 3.7419 | -76.4994
B | Cali | 2 | jueves | 10 | 1 | BID (43) | RAFAEL NUÑEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA | 276377000035 | LA_CUMBRE | Rural | CORREG LA MARIA | Yotoco | Cali | 140.39 | 102.33 | 242.7 | 126.3 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 2 m de esa vía. | LA GUAIRA - KM113- LOMITAS | no | 3.692 | -76.6341
C | Pereira | 1 | lunes | 1 | 1 | BID (43) | JORGE ISAACS | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ISAACS | 276041000371 | ANSERMANUEVO | Rural | CORREG EL VILLAR | Pereira | Cartago | 138.32 | 97.67 | 236 | 113.2 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso total | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 34 m de esa vía. | LA PLAYA CRUCE CON VIA 04123VL13-5G3 EN K3 | no | 4.8198 | -76.0893
C | Pereira | 1 | martes | 2 | 1 | BID (43) | SANTA INES | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA INES | 276041000363 | ANSERMANUEVO | Rural | CORREG EL VERGEL | Cartago | Cartago | 65.8 | 65.38 | 131.2 | 54.1 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 13 m de esa vía. | EL VERGEL CRUCE CON VIA 04123VL13-5C EN K6+384 | no | 4.8611 | -75.9973
C | Pereira | 1 | miércoles | 3 | 1 | BID (43) | EL PLACER | INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER | 276041000746 | ANSERMANUEVO | Rural | VEREDA EL PLACER | Cartago | Cartago | 104.08 | 102.25 | 206.3 | 85.8 | No habitable | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 3 m de esa vía. | EL REAL PLACER CRUCE CON VIA 0414802VL-G EN K22+316 | no | 4.7884 | -76.0725
C | Pereira | 1 | jueves | 4 | 1 | BID (43) | CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL | 476054000019 | ARGELIA | Rural | VEREDA LA ESTRELLA | Cartago | Cartago | 75.4 | 75.41 | 150.8 | 76.5 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | LAS BRISAS - EL BRILLANTE | no | 4.7263 | -76.1156
C | Pereira | 1 | viernes | 5 | 1 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA TORO | 276823000061 | TORO | Rural | CORRG SAN FRANCISCO | Cartago | Versalles | 40.95 | 15.49 | 103.2 | 64.4 | No habitable | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | SAN FRANCISCO CRUCE 82323VL02-N K0+000 | no | 4.6842 | -76.0351
C | Pereira | 1 | viernes | 5 | 2 | BID (43) | INSTITUTO AGRICOLA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA TORO | 176823000333 | TORO | Urbana | CLL 18 NO 1-100 | Cartago | Versalles | 15.49 | 46.69 | 103.2 | 64.4 | No habitable | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 41 m de esa vía. | Calle 18 | no | 4.6077 | -76.0722
C | Pereira | 1 | sábado | 6 | 1 | BID (43) | ROSA ZARATE DE PEÑA | INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN SARDI | 276863000063 | VERSALLES | Rural | CORREGIMENTO LA FLORIDA | Versalles | Versalles | 33.24 | 34.3 | 67.5 | 36.4 |  |  | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 14 m de esa vía. |  | no | 4.65 | -76.137
C | Pereira | 2 | lunes | 7 | 1 | BID (43) | SAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 176400000019 | LA_UNION | Urbana | CRA 14 NO 13-25 | Versalles | Versalles | 36.24 | 0.17 | 76.1 | 44.3 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 11 m de esa vía. | Calle 13 | no | 4.5307 | -76.1032
C | Pereira | 2 | lunes | 7 | 2 | BID (43) | ESCUELITA SAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 176400000060 | LA_UNION | Urbana | CL 13 14 51 | Versalles | Versalles | 0.17 | 39.7 | 76.1 | 44.3 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 14 m de esa vía. | Calle 13 | no | 4.5306 | -76.1037
C | Pereira | 2 | martes | 8 | 1 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | INSTITUCION EDUCATIVA MAGDALENA ORTEGA | 176400000051 | LA_UNION | Urbana | CL 16 16 00 | Versalles | Andalucia | 35.88 | 13.08 | 92.3 | 77.8 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso total | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 11 m de esa vía. | Calle 16 | no | 4.5332 | -76.1032
C | Pereira | 2 | martes | 8 | 2 | BID (43) | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO BONILLA | 176403000087 | LA_VICTORIA | Urbana | CL 8 7 61 | Versalles | Andalucia | 13.08 | 43.36 | 92.3 | 77.8 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | Carrera 8 | no | 4.5227 | -76.037
C | Pereira | 2 | miércoles | 9 | 1 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | 176622000076 | ROLDANILLO | Urbana | CL 4 5 38 | Andalucia | Andalucia | 48.65 | 14.74 | 114.8 | 98 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 10 m de esa vía. | Carrera 5 | no | 4.4123 | -76.1574
C | Pereira | 2 | miércoles | 9 | 2 | BID (43) | MANUEL DOLORES MONDRAGON | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DOLORES MONDRAGON | 176100000254 | BOLIVAR | Urbana | KR 2 2 66 | Andalucia | Andalucia | 14.74 | 51.29 | 114.8 | 98 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Afectación parcial | Moderado | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 43 m de esa vía. | BOLIVAR CRUCE CON VIA DE INVIAS 2302 EN TRAMO 23020 INICIO A 52m DE INICIO DE VIA 10023VL02B | no | 4.3408 | -76.1798
C | Pereira | 2 | jueves | 10 | 1 | BID (43) | ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA | INSTITUCION EDUCATIVA ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA | 176036000024 | ANDALUCIA | Urbana | CL 6 4 15 | Andalucia | Caicedonia | 3.3 | 32.49 | 94.4 | 83.4 | Uso restringido | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 4 m de esa vía. | Calle 6 | no | 4.1651 | -76.1694
C | Pereira | 2 | jueves | 10 | 2 | BID (43) | SANTA CECILIA | INSTITUCION EDUCATIVA EFRAIN VARELA VACA | 176895000231 | ZARZAL | Urbana | CL 10 KR 10 EQ | Andalucia | Caicedonia | 32.49 | 58.56 | 94.4 | 83.4 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Riesgo inminente de colapso | Critico | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 18 m de esa vía. | Carrera 10 | no | 4.3959 | -76.0708
C | Pereira | 2 | viernes | 11 | 1 | BID (43) | BOLIVARIANO | INSTITUCION EDUCATIVA BOLIVARIANO | 176122000380 | CAICEDONIA | Urbana | CL 5 11 15 | Caicedonia | Pereira | 1.47 | 112.59 | 114.1 | 82.9 | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | Colapso parcial | Critico | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 15 m de esa vía. | Calle 5 | no | 4.3296 | -75.8253

## Resumen
Escenario | 43 SE Valle. Las 43 sedes del préstamo, todas de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. Es la línea base contra la que se mide cuánto cuesta ampliar el alcance. Sin volver a la base los domingos.
Generado | 2026-09-22
Semana de campo | De lunes a sábado, seis días. La semana 1 son los días 1 a 6, la 2 del 7 al 12, y así.
Jornada | Hasta 8 horas contando carretera e inspecciones; cada inspección dura 3 horas.
Tiempos | Mapbox, saliendo a las 7:00, entre sedes a las 11:00 y regresando a las 16:00 de un martes.
Noches fuera | Una por cada día que la cuadrilla termina fuera de su base. El domingo de descanso no se suma acá; para el alojamiento que se paga están las noches de hotel.
Coordenadas | Las marcadas en revisión son provisionales.
Cuadrilla | Días | Sedes | Horas de carretera | Km | Noches fuera | Noches de hotel
A | 11 | 12 | 26 | 835 | 5 | 11
B | 10 | 15 | 18.4 | 620 | 8 | 10
C | 11 | 16 | 23.1 | 817 | 10 | 11