## Plan
Cuadrilla | Base | Semana | Día | Día de campo | Visita del día | Grupo | Sede | Institución | Código DANE | Municipio | Zona | Dirección | Sale de | Duerme en | Tramo de llegada (min) | Tramo de salida (min) | Carretera del día (min) | Km del día | Especialidad de la visita | Concepto técnico (tablero del Valle) | Dictamen | Restringido en la ficha | Reporte rector al MEN | Nivel de afectación (MEN) | Reporte rector a la Secretaría del Valle | Reporte FFIE 2026 | Marca en el mapa | Tipo de vía | Acceso | Por qué | Vía de acceso | Coordenada en revisión | Latitud | Longitud
A | Cali | 1 | lunes | 1 | 1 | Yumbo | JUAN XXIII | IE JUAN XXIII | 176892000108 | Yumbo | Urbana | CLL 20 NO 13A-16 | Cali | Cali | 32.78 | 17.94 | 74.5 | 35.4 |  |  |  |  | Colapso parcial | Moderado |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 12 m de esa vía. |  | no | 3.5738 | -76.4808
A | Cali | 1 | lunes | 1 | 2 | Yumbo | LEONOR LOURIDO DE VELASCO | IE LEONOR LOURIDO DE VELASCO | 276892000161 | Yumbo | Rural | CLL 10 NO 31A-150 | Cali | Cali | 17.94 | 23.81 | 74.5 | 35.4 |  |  |  |  | Colapso parcial | Moderado |  |  |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 22 m de esa vía. | Calle 10 | no | 3.5112 | -76.5187
A | Cali | 1 | martes | 2 | 1 | Yumbo | IRENE FERREROSA - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 176892100102 | Yumbo | Urbana | KR 18 G 17 A 60 | Cali | Cali | 29.98 | 2.45 | 69.4 | 31.2 |  |  |  |  | Colapso parcial | Critico |  | rojo |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 3 m de esa vía. |  | no | 3.5644 | -76.4995
A | Cali | 1 | martes | 2 | 2 | Yumbo | PANORAMA | INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 276892001125 | Yumbo | Urbana | PANORAMA PARTE ALTA | Cali | Cali | 2.45 | 36.96 | 69.4 | 31.2 |  |  |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico |  |  |  | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 4 m de esa vía. | Calle 7B | no | 3.569 | -76.498
A | Cali | 1 | miércoles | 3 | 1 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | 276233000553 | DAGUA | Rural | VEREDA LA CLORINDA | Cali | Cali | 56.69 | 63.34 | 120 | 51.2 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Uso restringido | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 22 m de esa vía. | EL CARMEN - VIA SIMON BOLIVAR CRUCE VIA 3201 | no | 3.5496 | -76.6325
A | Cali | 1 | jueves | 4 | 1 | BID (43) | BORRERO AYERBE | INSTITUCION EDUCATIVA BORRERO AYERBE | 276233000715 | DAGUA | Rural | BORRERO AYERBE | Cali | Cali | 62.64 | 67.12 | 129.8 | 62.1 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Colapso parcial | Critico | Colapso parcial |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 16 m de esa vía. | LA JULIA CRUCE VIA 3201 | no | 3.5748 | -76.6496
A | Cali | 1 | viernes | 5 | 1 | BID (43) | SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | 276233000260 | DAGUA | Rural | CORREGIMIENTO EL CARMEN | Cali | Cali | 64.3 | 69.73 | 134 | 63.1 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Uso restringido | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 8 m de esa vía. | EL CARMEN - VIA SIMON BOLIVAR CRUCE VIA 3201 | no | 3.5527 | -76.6516
A | Cali | 1 | sábado | 6 | 1 | BID (43) | EL PALMAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | 276233000511 | DAGUA | Rural | CORREG EL PALMAR | Cali | Cali | 62.7 | 65.99 | 128.7 | 67.9 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | No habitable | aprobado por la mesa |  | Colapso parcial | Critico | Colapso parcial | amarillo |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 9 m de esa vía. |  | no | 3.6041 | -76.6491
A | Cali | 2 | lunes | 7 | 1 | BID (43) | CARLOS LOZANO LOZANO | INSTITUCION EDUCATIVA BORRERO AYERBE | 276233000138 | DAGUA | Rural | VEREDA JIGUALES | Cali | Cali | 82.3 | 76.19 | 158.5 | 71.1 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | No habitable | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 1 m de esa vía. |  | no | 3.595 | -76.6659
A | Cali | 2 | martes | 8 | 1 | BID (43) | MIGUEL ANTONIO CARO | INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO | 276233000588 | DAGUA | Rural | CORREGIMIENTO EL LIMONAR | Cali | Cali | 121.24 | 103.59 | 224.8 | 110.3 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Colapso parcial | Critico | Sin diagnóstico — espera verificación |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 22 m de esa vía. |  | no | 3.6062 | -76.7079
A | Cali | 2 | miércoles | 9 | 1 | BID (43) | SAN PIO X | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X | 176377000251 | LA_CUMBRE | Urbana | KR 3 2 000 | Cali | Cali | 76.88 | 85.62 | 162.5 | 71.2 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | Sin diagnóstico — espera verificación |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 20 m de esa vía. | Carrera 2 | no | 3.6489 | -76.5667
A | Cali | 2 | jueves | 10 | 1 | BID (43) | SIMON BOLIVAR | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | 176377000014 | LA_CUMBRE | Urbana | KR 1 3 14 | Cali | Cali | 76.91 | 85.35 | 162.3 | 71.1 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | Riesgo inminente de colapso |  |  | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 49 m de esa vía. | Diagonal 1 | no | 3.6479 | -76.5663
A | Cali | 2 | viernes | 11 | 1 | BID (43) | MANUEL MEJIA | INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO | 276233000499 | DAGUA | Rural | CORREGIMIENTO SANTA MARIA | Cali | Yotoco | 103 | 101.04 | 204 | 121.1 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Uso restringido | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 7 m de esa vía. | SANTA MARIA - EL LIMONAR CRUCE VIA 23319VL02 K5+555 | no | 3.6335 | -76.7156
A | Cali | 2 | sábado | 12 | 1 | BID (43) | ALFONSO ZAWADZKY | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 176890000305 | YOTOCO | Urbana | KR 5 5 79 | Yotoco | Yotoco | 0.76 | 1.08 | 3.1 | 0.8 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | No habitable | aprobado por la mesa |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | Riesgo inminente de colapso | amarillo |  | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 15 m de esa vía. | Calle 6 | no | 3.8606 | -76.3843
A | Cali | 2 | sábado | 12 | 2 | BID (43) | POLICARPA SALAVARRIETA | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 176890000020 | YOTOCO | Urbana | KR 6 6 67 | Yotoco | Yotoco | 1.08 | 1.25 | 3.1 | 0.8 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Peligro de colapso | aprobado por la mesa | no estructural: No habitable · estructural: No habitable | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 19 m de esa vía. | Carrera 6 | no | 3.8598 | -76.3838
A | Cali | 3 | lunes | 13 | 1 | BID (43) | SAN JUAN BOSCO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO | 276890000237 | YOTOCO | Rural | VEREDA SAN JUAN | Yotoco | Yotoco | 59.23 | 63.8 | 123 | 46.8 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | No habitable | aprobado por la mesa |  | Colapso parcial | Critico | Colapso parcial |  |  | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 23 m de esa vía. | MEDIACANOA - MIRAVALLE - CAMPO ALEGRE - CRUCE VIA 2302 | no | 3.9623 | -76.4053
A | Cali | 3 | martes | 14 | 1 | BID (43) | ANTONIA SANTOS | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ZAWADZKY | 276890000253 | YOTOCO | Rural | CORREGIMIENTO MEDIA CANOA | Yotoco | Yotoco | 9.4 | 40.8 | 93.6 | 62.9 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 24 m de esa vía. | MEDIACANOA - PRIMAVERA | no | 3.9006 | -76.3766
A | Cali | 3 | martes | 14 | 2 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN | 176606000139 | RESTREPO | Urbana | KR 9 13 08 | Yotoco | Yotoco | 40.8 | 43.4 | 93.6 | 62.9 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Uso restringido | aprobado por la mesa | estado general: No habitable · no estructural: No habitable | Colapso parcial | Critico | Colapso parcial | rojo, verde |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 31 m de esa vía. | Carrera 9 | no | 3.823 | -76.5215
A | Cali | 3 | miércoles | 15 | 1 | BID (43) | RAFAEL NUÑEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA | 276377000035 | LA_CUMBRE | Rural | CORREG LA MARIA | Yotoco | Cali | 140.39 | 102.33 | 242.7 | 126.3 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Colapso parcial | Critico | Colapso parcial |  |  | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 2 m de esa vía. | LA GUAIRA - KM113- LOMITAS | no | 3.692 | -76.6341
B | Cali | 1 | lunes | 1 | 1 | BID (43) | MANUELA BELTRAN | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 276869000154 | VIJES | Rural | VEREDA CAIMITAL | Cali | Yotoco | 91.59 | 63.82 | 155.4 | 91.8 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Habitable | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  | Concepto Habitable aprobado: confirmar con la secretaría si se repite la evaluación | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 32 m de esa vía. | EL TAMBOR - LA RIVERA - OCACHE | no | 3.7419 | -76.4994
B | Cali | 1 | martes | 2 | 1 | Buga | ANGEL CUADROS - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA ANGEL CUADROS | 276111000153 | Buga | Rural | CORREG ZANJON-HONDO | Yotoco | Buga | 22.19 | 4.73 | 36.9 | 23.2 |  |  |  |  | Colapso parcial | Critico |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 15 m de esa vía. |  | no | 3.8504 | -76.2972
B | Cali | 1 | martes | 2 | 2 | Buga | ANTONIO GUENDICA | INSTITUCION EDUCATIVA ANGEL CUADROS | 276111000811 | Buga | Rural | QUEBRADASECA | Yotoco | Buga | 4.73 | 10 | 36.9 | 23.2 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 18 m de esa vía. |  | no | 3.8705 | -76.2968
B | Cali | 1 | miércoles | 3 | 1 | Buga | ACADEMICO - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA ACADEMICO | 176111001104 | Buga | Urbana | KR 9 A 2 55 SUR | Buga | Buga | 3.44 | 1.17 | 6.9 | 2 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 25 m de esa vía. | Carrera 9 | no | 3.8928 | -76.2985
B | Cali | 1 | miércoles | 3 | 2 | Buga | NARCISO CABAL SALCEDO - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA NARCISO CABAL SALCEDO | 176111000469 | Buga | Urbana | CL 2 8 47 | Buga | Buga | 1.17 | 2.28 | 6.9 | 2 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 15 m de esa vía. |  | no | 3.8944 | -76.2978
B | Cali | 1 | jueves | 4 | 1 | Buga | ESC JOAQUIN CAMILO TORRES | INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ENRIQUE TASCON | 176111001171 | Buga | Urbana | CL 15 9 45 | Buga | Buga | 4.08 | 1.59 | 10.9 | 3.3 |  |  |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 12 m de esa vía. |  | no | 3.9055 | -76.2949
B | Cali | 1 | jueves | 4 | 2 | Buga | ESC JORGE ELIECER GAITAN | INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ENRIQUE TASCON | 176111001139 | Buga | Urbana | CR 10 NO 18-81 | Buga | Buga | 1.59 | 5.21 | 10.9 | 3.3 |  |  |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 29 m de esa vía. | Carrera 10 | no | 3.9089 | -76.2947
B | Cali | 1 | viernes | 5 | 1 | Buga | CRISTOBAL COLÓN | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | 276111001087 | Buga | Urbana | VDA GUADUALEJO | Buga | Buga | 11.99 | 7.13 | 23.3 | 8.7 |  |  |  |  | Colapso parcial | Critico |  |  |  | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 24 m de esa vía. |  | no | 3.8883 | -76.2679
B | Cali | 1 | viernes | 5 | 2 | Buga | MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | 176111000515 | Buga | Urbana | CL 4 A 1 E 26 | Buga | Buga | 7.13 | 4.14 | 23.3 | 8.7 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 30 m de esa vía. | Calle 4 | no | 3.8931 | -76.2913
B | Cali | 1 | sábado | 6 | 1 | Buga | TULIO ENRIQUE TASCON CHAMBIMBAL - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ENRIQUE TASCON CHAMBIMBAL | 276111000781 | Buga | Rural | CHAMBIMBAL | Buga | Buga | 17.61 | 7.25 | 33 | 20.4 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «trunk»). La sede queda a 1 m de esa vía. | Troncal de Occidente | no | 3.9553 | -76.2708
B | Cali | 1 | sábado | 6 | 2 | Buga | GUADALAJARA | INSTITUCION EDUCATIVA GRAN COLOMBIA | 176111000604 | Buga | Urbana | CR 27 NO 14-23 | Buga | Buga | 7.25 | 8.17 | 33 | 20.4 |  |  |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 22 m de esa vía. | Carrera 27 | no | 3.9118 | -76.3073
B | Cali | 2 | lunes | 7 | 1 | Buga | EL PLACER - SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER | 276111000102 | Buga | Rural | CORREG EL PLACER | Buga | Buga | 91.35 | 87.46 | 178.8 | 77.5 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  | amarillo |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 90 m de esa vía. |  | no | 3.881 | -76.0991
B | Cali | 2 | martes | 8 | 1 | Buga | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA-SEDE PRINCIPAL | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE GUADALAJARA DE BUGA | 176111000507 | Buga | Urbana | CL 23 KR 9 A | Buga | Caicedonia | 6.26 | 34.04 | 109.6 | 99.9 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  | rojo, verde |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 1 m de esa vía. | Calle 25 | no | 3.9116 | -76.2917
B | Cali | 2 | martes | 8 | 2 | BID (43) | ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA | INSTITUCION EDUCATIVA ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA | 176036000024 | ANDALUCIA | Urbana | CL 6 4 15 | Buga | Caicedonia | 34.04 | 69.31 | 109.6 | 99.9 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Uso restringido | aprobado por la mesa | estructural: No habitable | Colapso parcial | Critico | Colapso parcial |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 4 m de esa vía. | Calle 6 | no | 4.1651 | -76.1694
B | Cali | 2 | miércoles | 9 | 1 | BID (43) | BOLIVARIANO | INSTITUCION EDUCATIVA BOLIVARIANO | 176122000380 | CAICEDONIA | Urbana | CL 5 11 15 | Caicedonia | Andalucia | 1.47 | 59.43 | 92.9 | 79.7 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Colapso parcial | Critico | Sin diagnóstico — espera verificación |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 15 m de esa vía. | Calle 5 | no | 4.3296 | -75.8253
B | Cali | 2 | miércoles | 9 | 2 | BID (43) | SANTA CECILIA | INSTITUCION EDUCATIVA EFRAIN VARELA VACA | 176895000231 | ZARZAL | Urbana | CL 10 KR 10 EQ | Caicedonia | Andalucia | 59.43 | 31.96 | 92.9 | 79.7 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | Riesgo inminente de colapso |  |  | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 18 m de esa vía. | Carrera 10 | no | 4.3959 | -76.0708
B | Cali | 2 | jueves | 10 | 1 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | 176622000076 | ROLDANILLO | Urbana | CL 4 5 38 | Andalucia | Tulua | 48.65 | 14.74 | 114.3 | 93.2 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Uso restringido | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial | verde |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 10 m de esa vía. | Carrera 5 | no | 4.4123 | -76.1574
B | Cali | 2 | jueves | 10 | 2 | BID (43) | MANUEL DOLORES MONDRAGON | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DOLORES MONDRAGON | 176100000254 | BOLIVAR | Urbana | KR 2 2 66 | Andalucia | Tulua | 14.74 | 50.86 | 114.3 | 93.2 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Uso restringido | aprobado por la mesa | estructural: Uso restringido | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 43 m de esa vía. | BOLIVAR CRUCE CON VIA DE INVIAS 2302 EN TRAMO 23020 INICIO A 52m DE INICIO DE VIA 10023VL02B | no | 4.3408 | -76.1798
B | Cali | 2 | viernes | 11 | 1 | Tuluá | SEDE PRINCIPAL LICEO MODERNO | INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA | 176834000106 | Tuluá | Urbana | IND CALLE 27 NO. 6AW 240 | Tulua | Tulua | 7.41 | 42.09 | 100.2 | 57 |  |  |  |  | Colapso parcial | Critico |  | rojo |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 12 m de esa vía. | Calle 27 | no | 4.0885 | -76.2201
B | Cali | 2 | viernes | 11 | 2 | BID (43) | JOSE MARIA CORDOBA | INSTITUCION EDUCATIVA HERNANDO LLORENTE ARROYO | 276616000212 | RIOFRIO | Rural | CORREG SALONICA | Tulua | Tulua | 42.09 | 50.65 | 100.2 | 57 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Peligro de colapso | en revisión de la mesa |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | Riesgo inminente de colapso |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 26 m de esa vía. | SALONICA CRUCE CON VIA 23VL13-1 EN K44+300 | no | 4.1258 | -76.3722
B | Cali | 2 | sábado | 12 | 1 | BID (43) | INTEGRADA DE TRUJILLO | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE TRUJILLO | 176828000021 | TRUJILLO | Urbana | KR 18 15 40 | Tulua | Tulua | 46.98 | 0.67 | 91.9 | 48.5 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | No habitable | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Colapso parcial | amarillo |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 33 m de esa vía. | Carrera 18 | no | 4.2084 | -76.3196
B | Cali | 2 | sábado | 12 | 2 | BID (43) | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE TRUJILLO | 176828000064 | TRUJILLO | Urbana | KR 18 15 27 | Tulua | Tulua | 0.67 | 44.3 | 91.9 | 48.5 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO |  |  |  | Colapso parcial | Critico |  | rojo |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 26 m de esa vía. | Carrera 18 | no | 4.2101 | -76.319
B | Cali | 3 | lunes | 13 | 1 | BID (43) | SAN ISIDRO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO | 276828000174 | TRUJILLO | Rural | CORREGIMIENTO EL TABOR PUENTE BLANCO | Tulua | Tulua | 77.21 | 69.08 | 146.3 | 74.2 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Habitable | aprobado por la mesa | estado general: Uso restringido · no estructural: Uso restringido · habitabilidad: Uso restringido | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  | Concepto Habitable aprobado: confirmar con la secretaría si se repite la evaluación | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 33 m de esa vía. | TRUJILLO - LA SONORA CRUCE VIA 23VL13-1 K64+160 | no | 4.2106 | -76.3816
B | Cali | 3 | martes | 14 | 1 | Tuluá | SEDE INSTITUTO CAMPESTRE SANTA CECILIA | INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA | 176834000599 | Tuluá | Urbana | IND CALLE 27 NO 6AW 240 | Tulua | Yotoco | 8.32 | 31.51 | 80 | 59.1 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 29 m de esa vía. | Calle 25 | no | 4.0892 | -76.2212
B | Cali | 3 | martes | 14 | 2 | BID (43) | ALFREDO GARRIDO TOVAR | INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO GARRIDO TOVAR | 276616000654 | RIOFRIO | Rural | CORREG PORTUGAL DE PIEDRAS | Tulua | Yotoco | 31.51 | 40.13 | 80 | 59.1 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | No habitable | aprobado por la mesa |  | Colapso parcial | Critico | Colapso parcial |  |  | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 36 m de esa vía. | PORTUGAL DE PIEDRAS - CRUCE VIA 23VL13 | no | 4.0553 | -76.3547
B | Cali | 3 | miércoles | 15 | 1 | BID (43) | VEINTE DE JULIO | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 276869000171 | VIJES | Rural | CORREGIMIENTO VILLAMARIA | Yotoco | Cali | 40.51 | 15.26 | 112.8 | 83.3 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Habitable | aprobado por la mesa | geotécnica: Uso restringido | Afectación menor | Bajo | Sin diagnóstico — espera verificación |  | Concepto Habitable aprobado: confirmar con la secretaría si se repite la evaluación | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 26 m de esa vía. |  | no | 3.7165 | -76.4779
B | Cali | 3 | miércoles | 15 | 2 | BID (43) | POLICARPA SALAVARRIETA | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO | 176869000061 | VIJES | Urbana | KR 4 5 34 | Yotoco | Cali | 15.26 | 57.07 | 112.8 | 83.3 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Uso restringido | aprobado por la mesa | estado general: Uso restringido · no estructural: Uso restringido · entorno: Uso restringido · estructural: Uso restringido | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 3 m de esa vía. | Carrera 4 | no | 3.6999 | -76.4428
C | Pereira | 1 | lunes | 1 | 1 | Cartago | JOSE MARIA CORDOBA | ZARAGOZA | 276147000541 | Cartago | Rural | VDA EL GUAYABO | Pereira | Cartago | 100.86 | 65.68 | 166.5 | 78.8 |  |  |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico |  |  |  | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 29 m de esa vía. |  | no | 4.6351 | -75.8715
C | Pereira | 1 | martes | 2 | 1 | Cartago | FABIO SALAZAR GOMEZ | ANTONIO HOLGUIN GARCES | 276147001083 | Cartago | Rural | VDA GUANABANO | Cartago | Cartago | 20.37 | 20.39 | 40.8 | 15.4 |  |  |  |  | Afectación menor | Bajo |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 7 m de esa vía. |  | no | 4.7641 | -75.9662
C | Pereira | 1 | miércoles | 3 | 1 | Cartago | LUIS CARLOS PEÑA | ANTONIO HOLGUIN GARCES | 276147000583 | Cartago | Rural | CORREG CAUCA | Cartago | Cartago | 41.64 | 47.87 | 89.5 | 33.6 |  |  |  |  | Afectación menor | Bajo |  |  |  | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 6 m de esa vía. |  | no | 4.7207 | -75.9964
C | Pereira | 1 | jueves | 4 | 1 | Cartago | ANTONIO GUENDICA | ZARAGOZA | 276147000745 | Cartago | Rural | VDA CHARA | Cartago | Cartago | 44.94 | 9.06 | 97.8 | 39.8 |  |  |  |  | Afectación menor | Bajo |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 15 m de esa vía. |  | no | 4.6477 | -75.8944
C | Pereira | 1 | jueves | 4 | 2 | Cartago | SANTA TERESITA | ZARAGOZA | 276147000664 | Cartago | Rural | VDA ORIENTE | Cartago | Cartago | 9.06 | 43.82 | 97.8 | 39.8 |  |  |  |  | Afectación menor | Bajo |  |  |  | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 11 m de esa vía. |  | no | 4.6587 | -75.8852
C | Pereira | 1 | viernes | 5 | 1 | Cartago | MARISCAL ROBLEDO | ZARAGOZA | 276147000656 | Cartago | Rural | CORREG PIEDRAS DE MOLER | Cartago | Cartago | 25.12 | 32.36 | 110.6 | 41.7 |  |  |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico |  |  |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «primary»). La sede queda a 30 m de esa vía. |  | no | 4.7111 | -75.8585
C | Pereira | 1 | viernes | 5 | 2 | Cartago | NUEVA GRANADA | ZARAGOZA | 276147000559 | Cartago | Rural | VDA DE COLORADAS | Cartago | Cartago | 32.36 | 53.08 | 110.6 | 41.7 |  |  |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico |  |  |  | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 45 m de esa vía. |  | no | 4.6482 | -75.8545
C | Pereira | 1 | sábado | 6 | 1 | BID (43) | SANTA INES | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA INES | 276041000363 | ANSERMANUEVO | Rural | CORREG EL VERGEL | Cartago | Cartago | 65.8 | 65.38 | 131.2 | 54.1 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Uso restringido | aprobado por la mesa |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | Riesgo inminente de colapso |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 13 m de esa vía. | EL VERGEL CRUCE CON VIA 04123VL13-5C EN K6+384 | no | 4.8611 | -75.9973
C | Pereira | 2 | lunes | 7 | 1 | BID (43) | JORGE ISAACS | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ISAACS | 276041000371 | ANSERMANUEVO | Rural | CORREG EL VILLAR | Cartago | Cartago | 97.39 | 97.67 | 195.1 | 84.6 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Colapso total | Critico | Colapso total |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 34 m de esa vía. | LA PLAYA CRUCE CON VIA 04123VL13-5G3 EN K3 | no | 4.8198 | -76.0893
C | Pereira | 2 | martes | 8 | 1 | BID (43) | EL PLACER | INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER | 276041000746 | ANSERMANUEVO | Rural | VEREDA EL PLACER | Cartago | Cartago | 104.08 | 102.25 | 206.3 | 85.8 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | No habitable | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 3 m de esa vía. | EL REAL PLACER CRUCE CON VIA 0414802VL-G EN K22+316 | no | 4.7884 | -76.0725
C | Pereira | 2 | miércoles | 9 | 1 | BID (43) | CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL | 476054000019 | ARGELIA | Rural | VEREDA LA ESTRELLA | Cartago | Cartago | 75.4 | 75.41 | 150.8 | 76.5 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Uso restringido | aprobado por la mesa |  | Colapso parcial | Critico | Colapso parcial |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | LAS BRISAS - EL BRILLANTE | no | 4.7263 | -76.1156
C | Pereira | 2 | jueves | 10 | 1 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA TORO | 276823000061 | TORO | Rural | CORRG SAN FRANCISCO | Cartago | Versalles | 40.95 | 15.49 | 103.2 | 64.4 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO | No habitable | aprobado por la mesa |  | Colapso parcial | Critico | Colapso parcial |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | SAN FRANCISCO CRUCE 82323VL02-N K0+000 | no | 4.6842 | -76.0351
C | Pereira | 2 | jueves | 10 | 2 | BID (43) | INSTITUTO AGRICOLA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA TORO | 176823000333 | TORO | Urbana | CLL 18 NO 1-100 | Cartago | Versalles | 15.49 | 46.69 | 103.2 | 64.4 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | No habitable | aprobado por la mesa |  | Colapso parcial | Critico | Colapso parcial |  |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 41 m de esa vía. | Calle 18 | no | 4.6077 | -76.0722
C | Pereira | 2 | viernes | 11 | 1 | BID (43) | ROSA ZARATE DE PEÑA | INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN SARDI | 276863000063 | VERSALLES | Rural | CORREGIMENTO LA FLORIDA | Versalles | Versalles | 33.24 | 34.3 | 67.5 | 36.4 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL - GEOLOGO |  |  |  | Colapso parcial | Critico |  | rojo |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 14 m de esa vía. |  | no | 4.65 | -76.137
C | Pereira | 2 | sábado | 12 | 1 | BID (43) | SAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 176400000019 | LA_UNION | Urbana | CRA 14 NO 13-25 | Versalles | Versalles | 36.24 | 0.17 | 76.1 | 44.3 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 11 m de esa vía. | Calle 13 | no | 4.5307 | -76.1032
C | Pereira | 2 | sábado | 12 | 2 | BID (43) | ESCUELITA SAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 176400000060 | LA_UNION | Urbana | CL 13 14 51 | Versalles | Versalles | 0.17 | 39.7 | 76.1 | 44.3 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Colapso parcial | Critico | Afectación parcial |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 14 m de esa vía. | Calle 13 | no | 4.5306 | -76.1037
C | Pereira | 3 | lunes | 13 | 1 | BID (43) | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | INSTITUCION EDUCATIVA MAGDALENA ORTEGA | 176400000051 | LA_UNION | Urbana | CL 16 16 00 | Versalles | Cartago | 35.88 | 13.08 | 88.9 | 64.6 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Peligro de colapso | aprobado por la mesa |  | Colapso total | Critico | Sin diagnóstico — espera verificación |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 11 m de esa vía. | Calle 16 | no | 4.5332 | -76.1032
C | Pereira | 3 | lunes | 13 | 2 | BID (43) | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO BONILLA | 176403000087 | LA_VICTORIA | Urbana | CL 8 7 61 | Versalles | Cartago | 13.08 | 39.94 | 88.9 | 64.6 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | Uso restringido | aprobado por la mesa |  | Riesgo inminente de colapso | Critico | Riesgo inminente de colapso |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 6 m de esa vía. | Carrera 8 | no | 4.5227 | -76.037
C | Pereira | 3 | martes | 14 | 1 | Cartago | ATANASIO GIRARDOT | ZARAGOZA | 276147000630 | Cartago | Rural | VDA BUENA VISTA | Cartago | Pereira | 23.45 | 8.69 | 100.4 | 53.5 |  |  |  |  | Afectación menor | Bajo |  |  |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 38 m de esa vía. |  | no | 4.7075 | -75.8791
C | Pereira | 3 | martes | 14 | 2 | Cartago | SIMON BOLIVAR | ZARAGOZA | 276147000427 | Cartago | Rural | CORREG MODIN | Cartago | Pereira | 8.69 | 68.21 | 100.4 | 53.5 |  |  |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 18 m de esa vía. |  | no | 4.6817 | -75.8892
D | Cali | 1 | lunes | 1 | 1 | Palmira | JULIA LOPEZ DE ESCOBAR | INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO | 276520002338 | Palmira | Rural | CORREG LA ACEQUIA | Cali | Candelaria | 38.43 | 7.07 | 83.3 | 61.9 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 50 m de esa vía. | Vía la Acequia | no | 3.6346 | -76.3874
D | Cali | 1 | lunes | 1 | 2 | Palmira | ROGELIO VASQUEZ NIEVA | INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO | 276520001111 | Palmira | Rural | CORREG ROZO | Cali | Candelaria | 7.07 | 37.84 | 83.3 | 61.9 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 39 m de esa vía. | Carrera 9 | no | 3.6113 | -76.385
D | Cali | 1 | martes | 2 | 1 | BID (43) | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | 176130000330 | CANDELARIA | Urbana | CL 7 9 11 | Candelaria | Candelaria | 0.23 | 0.25 | 2.2 | 0.6 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | No habitable | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 2 m de esa vía. | Calle 7 | no | 3.4075 | -76.3492
D | Cali | 1 | martes | 2 | 2 | BID (43) | SAGRADA FAMILIA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | 176130000356 | CANDELARIA | Urbana | CL 7 8 42 | Candelaria | Candelaria | 0.25 | 1.68 | 2.2 | 0.6 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | No habitable | aprobado por la mesa |  | Afectación parcial | Moderado | Afectación parcial |  |  | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 33 m de esa vía. | Calle 7 | no | 3.4076 | -76.3486
D | Cali | 1 | miércoles | 3 | 1 | BID (43) | SAGRADO CORAZON DE JESUS | INSTITUCION EDUCATIVA ABSALON TORRES CAMACHO | 176275000125 | FLORIDA | Urbana | CR 21 NO 9-89 | Candelaria | Candelaria | 27.65 | 28.95 | 65.1 | 44 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL |  |  |  | Afectación menor | Bajo |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 23 m de esa vía. | Calle 10 | no | 3.3264 | -76.2374
D | Cali | 1 | miércoles | 3 | 2 | BID (43) | JOSE EUSEBIO CARO | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION | 276130000288 | CANDELARIA | Rural | CR 12 NO 10-81 | Candelaria | Candelaria | 28.95 | 8.54 | 65.1 | 44 | PATOLOGIA ESTRUCTURAL | No habitable | aprobado por la mesa |  | Afectación menor | Bajo | Afectación menor |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 1 m de esa vía. | CALLEJON FLORO MERCADO CRUCE VIA 13025VL04-2E | no | 3.3954 | -76.3859
D | Cali | 1 | jueves | 4 | 1 | Palmira | SANTO TOMAS DE AQUINO | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA | 276520000548 | Palmira | Rural | VDA MESON | Candelaria | Palmira | 60.37 | 40.02 | 117.8 | 61.6 |  |  |  |  | No reportó al MEN |  |  |  | Sin concepto técnico ni reporte del rector | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 35 m de esa vía. |  | no | 3.4968 | -76.1895
D | Cali | 1 | jueves | 4 | 2 | Palmira | ROSARIO DE FATIMA | INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES | 276520000742 | Palmira | Rural | CORREG LA BOLSA | Candelaria | Palmira | 40.02 | 17.42 | 117.8 | 61.6 |  |  |  |  | Colapso parcial | Critico |  |  |  | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 18 m de esa vía. | La Bolsa | no | 3.556 | -76.2344
D | Cali | 1 | viernes | 5 | 1 | Palmira | NIÑA MARIA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR | 176520002261 | Palmira | Urbana | KR 26 37 01 | Palmira | Palmira | 1.99 | 2.01 | 4 | 1.2 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 21 m de esa vía. | Carrera 26 | sí | 3.534 | -76.2962
D | Cali | 1 | sábado | 6 | 1 | Palmira | CENTRO ALFONSO LOPEZ | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA | 176520003623 | Palmira | Urbana | KR 25 21 52 | Palmira | Palmira | 4.81 | 7.64 | 19.5 | 5.8 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 36 m de esa vía. | Calle 21 | no | 3.5195 | -76.2971
D | Cali | 1 | sábado | 6 | 2 | Palmira | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 176520002091 | Palmira | Urbana | KR 16 32 02 | Palmira | Palmira | 7.64 | 7.03 | 19.5 | 5.8 |  |  |  |  | No reportó al MEN |  |  |  | Sin concepto técnico ni reporte del rector | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «service»). La sede queda a 17 m de esa vía. |  | sí | 3.5282 | -76.2881
D | Cali | 2 | lunes | 7 | 1 | Palmira | ENELIA RIVERA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA | 176520001957 | Palmira | Urbana | CLL 30 CR 40 | Palmira | Palmira | 6 | 4.8 | 16.6 | 5.5 |  |  |  |  | Afectación menor | Bajo |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 48 m de esa vía. | Carrera 41 | sí | 3.5284 | -76.3097
D | Cali | 2 | lunes | 7 | 2 | Palmira | DOMINGO IRURITA | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO IRURITA | 176520002163 | Palmira | Urbana | CL 23 33 A 37 | Palmira | Palmira | 4.8 | 5.78 | 16.6 | 5.5 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 35 m de esa vía. | Carrera 33A | sí | 3.5214 | -76.3054
D | Cali | 2 | martes | 8 | 1 | Palmira | JOSE MANUEL GROOT | INSTITUCION EDUCATIVA HAROLD EDER | 276520002192 | Palmira | Urbana | CL 65 31 C 95 | Palmira | Palmira | 10.39 | 8.79 | 21.8 | 7.6 |  |  |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 2 m de esa vía. | Carrera 32 | no | 3.5561 | -76.3007
D | Cali | 2 | martes | 8 | 2 | Palmira | LICEO FEMENINO | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR | 176520000489 | Palmira | Urbana | CR 28 NO 37 81 | Palmira | Palmira | 8.79 | 2.66 | 21.8 | 7.6 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 43 m de esa vía. | Carrera 28 | sí | 3.5344 | -76.2982
D | Cali | 2 | miércoles | 9 | 1 | Palmira | CRISTOBAL COLON | INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES | 276520001552 | Palmira | Rural | VDA LA CASCADA | Palmira | Palmira | 33.72 | 22.95 | 99.4 | 56.1 |  |  |  |  | Riesgo inminente de colapso | Critico |  |  |  | via principal pavimentada | fácil | La vía de entrada es via principal pavimentada según OpenStreetMap (clase «secondary»). La sede queda a 37 m de esa vía. | Vía a Tienda Nueva | sí | 3.5646 | -76.2316
D | Cali | 2 | miércoles | 9 | 2 | Palmira | MARCO FIDEL SUAREZ | INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES | 276520001684 | Palmira | Rural | VDA LA ESPERANZA | Palmira | Palmira | 22.95 | 42.74 | 99.4 | 56.1 |  |  |  |  | No está en la capa del MEN |  |  |  | Sin concepto técnico ni reporte del rector | via terciaria | fácil | La vía de entrada es via terciaria según OpenStreetMap (clase «tertiary»). La sede queda a 9 m de esa vía. |  | sí | 3.6105 | -76.1552
D | Cali | 2 | jueves | 10 | 1 | Palmira | MARIA DOMINGUEZ | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA POTRERILLO | 276520001625 | Palmira | Rural | VDA LA MARIA | Palmira | Palmira | 58.29 | 68.21 | 126.5 | 49.7 |  |  |  |  | No está en la capa del MEN |  |  |  | Sin concepto técnico ni reporte del rector | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 16 m de esa vía. | Via Tenjo - Mariala Alta | sí | 3.5108 | -76.1432
D | Cali | 2 | viernes | 11 | 1 | Palmira | TABLONES | INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES | 276520000564 | Palmira | Rural | CORREG TABLONES | Palmira | Palmira | 38.78 | 25.67 | 117.8 | 61 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | camino destapado | difícil | OpenStreetMap la marca como «track», la clase de los caminos de uso agrícola o forestal. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 21 m de esa vía. |  | no | 3.6026 | -76.201
D | Cali | 2 | viernes | 11 | 2 | Palmira | ROSARIO MENESSES | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA POTRERILLO | 276520001676 | Palmira | Rural | VDA LOS CUCHOS | Palmira | Palmira | 25.67 | 53.34 | 117.8 | 61 |  |  |  |  | No reportó al MEN |  |  |  | Sin concepto técnico ni reporte del rector | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 1330 m de esa vía. |  | sí | 3.5829 | -76.1575
D | Cali | 2 | sábado | 12 | 1 | Palmira | LA NEVERA | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA POTRERILLO | 276520003032 | Palmira | Rural | VDA LA NEVERA | Palmira | Palmira | 99.38 | 104.79 | 204.2 | 81.1 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 272 m de esa vía. |  | sí | 3.5458 | -76.1137
D | Cali | 3 | lunes | 13 | 1 | Palmira | RITA SABOGAL | INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES | 276520001633 | Palmira | Rural | VDA TIATINO | Palmira | Palmira | 98.42 | 79.44 | 177.9 | 83.9 |  |  |  |  | No reportó al MEN |  |  |  | Sin concepto técnico ni reporte del rector | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 352 m de esa vía. |  | sí | 3.6414 | -76.0554
D | Cali | 3 | martes | 14 | 1 | Palmira | MANUELA BELTRAN | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA | 276520001854 | Palmira | Rural | CORREG MATAPALO | Palmira | Cali | 29.19 | 11.21 | 77.6 | 52.2 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | calle de casco urbano | fácil | La vía de entrada es calle de casco urbano según OpenStreetMap (clase «residential»). La sede queda a 12 m de esa vía. |  | no | 3.5844 | -76.4256
D | Cali | 3 | martes | 14 | 2 | Palmira | JOSE MARIA OBANDO | INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO | 276520002044 | Palmira | Rural | CORREG OBANDO | Palmira | Cali | 11.21 | 37.19 | 77.6 | 52.2 |  |  |  |  | Afectación parcial | Moderado |  |  |  | camino rural sin categoria | difícil | OpenStreetMap la marca como «unclassified», una vía menor por debajo de las terciarias. La clase no dice si está pavimentada; conviene confirmar el estado antes de salir. La sede queda a 22 m de esa vía. |  | no | 3.5711 | -76.3972

## Resumen
Escenario | Todo Valle* 4 cuadrillas. Las 90 sedes del Valle sin Buenaventura: las 43 del BID más Palmira, Yumbo, Tuluá, Buga y Cartago. El asterisco es eso. No cabe en el TdR: necesita una cuarta cuadrilla, con base en Cali, y al menos 56 días de campo contra 45. Sin volver a la base los domingos.
Generado | 2026-09-29
Semana de campo | De lunes a sábado, seis días. La semana 1 son los días 1 a 6, la 2 del 7 al 12, y así.
Jornada | Hasta 8 horas contando carretera e inspecciones; cada inspección dura 3 horas.
Tiempos | Mapbox, saliendo a las 7:00, entre sedes a las 11:00 y regresando a las 16:00 de un martes.
Noches fuera | Una por cada día que la cuadrilla termina fuera de su base. El domingo de descanso no se suma acá; para el alojamiento que se paga están las noches de hotel.
Coordenadas | Las marcadas en revisión son provisionales.
Estado | Cada columna dice de dónde viene el dato. «No reportó al MEN» no quiere decir que la sede no tenga daño: quiere decir que no hay reporte. Todas las sedes del plan se visitan, tengan o no reporte o concepto técnico.
Cuadrilla | Días | Sedes | Horas de carretera | Km | Noches fuera | Noches de hotel
A | 15 | 19 | 33.8 | 992 | 4 | 16
B | 15 | 27 | 21.6 | 822 | 14 | 16
C | 14 | 20 | 27.1 | 774 | 13 | 15
D | 14 | 24 | 18.9 | 572 | 13 | 15